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	Приложение

к постановлению Администрации района

от 29.01.2021 № 76

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации района

от 21.10.2014 № 419


Муниципальная программа «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе

 на 2015-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие образования 

в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

(далее – муниципальная программа)
	Наименование программы 
	«Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

	Ответственный исполнитель программы
	Управление образования Администрации Сокольского муниципального района (далее –Управление образования Администрации района)

	Соисполнители программы
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района (далее – Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации района), Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (далее – МКУ СМР «ЦОД ОО»)

	Подпрограммы программы
	1. «Развитие дошкольного образования детей»

2. «Развитие общего образования детей» 

3. «Развитие дополнительного образования детей»

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования»

	Цели программы
	Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики района

	Задачи программы
	- Повышение эффективности и качества услуг общего и дополнительного образования;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

	Целевые индикаторы и показатели программы
	- Доля охвата детей общественным дошкольным образованием;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
- доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами;

- доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием;
- отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района

	Сроки  реализации программы 
	2015-2020 годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы, в т.ч. по годам
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 3779542,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 497535,6 тыс. руб.

2016 год - 519353,6 тыс. руб.

2017 год - 559702,3 тыс. руб.

2018 год - 662333,1 тыс. руб.

2019 год - 732021,0 тыс. руб.

2020 год – 828597,1 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:  

1009108,2 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 127232,4 тыс. руб.

2016 год - 133944,1 тыс. руб.

2017 год - 161400,7 тыс. руб.

2018 год - 190841,5 тыс. руб.

2019 год - 183582,7  тыс. руб.

2020 год – 212106,8 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии и субвенции: 2751990,1 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:

2015 год - 368413,2 тыс. руб.

2016 год - 382718,7 тыс. руб.

2017 год - 393264,8 тыс. руб.

2018 год - 471106,6 тыс. руб.

2019 год - 544767,5 тыс. руб.

2020 год – 591719,3 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 38444,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 1890,0 тыс. руб.

2016 год - 2690,8 тыс. руб.

2017 год - 5036,8 тыс. руб.

2018 год - 385,0 тыс. руб.

2019 год – 3670,8 тыс. руб.

2020 год - 24771,0 тыс. руб.

	Ожидаемые  результаты реализации программы
	Реализация муниципальной программы позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:

- стабильность охвата детей общественным дошкольным образованием не ниже 90 %;

- увеличение  доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, до 98%;

- сохранение доли детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет не ниже 50 %;
- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами до 100 %;

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием, до 95%;
- недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений


I. Общая характеристика сферы реализации
 муниципальной программы

Образовательное пространство Сокольского муниципального района представлено разветвленной сетью образовательных организаций, в которых образование получают 8 455 человек.

В районе идет формирование оптимальной структуры сети образовательных организаций, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования. Муниципальная система общего образования является вариативной, включающей в себя основные и средние школы, детские сады. Контингент обучающихся школ составляет 5153 человека, из них 451 человек  обучается в сельских школах. Контингент воспитанников детских садов составляет 3302 человек, из них 252 человек - сельская местность. 

Системой дополнительного образования (1 образовательная организация) охвачено 3548 детей и подростков.

В 6 образовательных организациях с контингентом 343 обучающихся создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Система дистанционного обучения реализуется в 1 образовательной организации, что составляет 5 % от общего числа образовательных организаций. 

Система общего образования характеризуется достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие среднероссийским и областным показателям, увеличением количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Успешно решаются вопросы доступности услуг дошкольного образования. В очереди на получение места в детские сады зарегистрированы дети от 1 до 3 лет в количестве 460 человек. Всем желающим родителям, имеющим детей старше 1,5 лет, места в детских садах предоставляются в течение 1 месяца. Открываются дополнительные группы в детских садах. С 2012 года открыто 260 дополнительных мест. Дети, не посещающие детские сады, получают дошкольное образование в группах кратковременного пребывания по адаптации к детскому саду в 2 образовательных организациях.

Для повышения качества образования  принимаются следующие меры:

- переход школ и детских садов на федеральные государственные образовательные стандарты (37 % охвата обучающихся);

- создание электронной образовательной среды, предполагающей переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов (100 % охвата обучающихся);

- оптимизация сети образовательных организаций и передача несвойственных функций по организации питания (100 % охвата городских школ), подвоза (100 % охвата школ и детских садов, нуждающихся в подвозе);

- совершенствование материально-технической базы образовательных организаций и создание системы социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (100 % охвата школ и детских садов).

Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями; недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании; отсутствие возможности выбора школьниками программ профильного обучения в соответствии с их склонностями и способностями; низкие темпы обновления учебно-материальной базы; недостаточный охват услугами учреждений дополнительного образования для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей. Выражен возрастной (25 % педагогов в возрасте до 30 лет) и гендерный дисбаланс (99 % педагогов - женщины), медленно происходит обновление педагогического корпуса. Важным фактором, определяющим непривлекательность педагогической профессии, является недостаточный уровень заработной платы.
Перспективы развития системы образования:

- снижение неравенства между обучающимися городских и сельских образовательных учреждений в доступе к качественным образовательным услугам за счет модернизации содержания и технологий; 

- создание достаточного количества мест в дошкольных образовательных организациях; 

- увеличение количества образовательных учреждений, обеспечивающих современные условия обучения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты развития образования определены следующими нормативно-правовыми документами в области образования:

- «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере образования», утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2 640;

- «О стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года», утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 17.01.2016 № 920;

- «О стратегии развития образования в Вологодской области на период до 2020 года», утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 03.03.2009 № 398;

- «Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере образования» на 2013-2018 годы», утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 25.02.2013 № 201;
- «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Сокольского муниципального района  Вологодской области на 2019-2030 годы», утвержденной Решением Муниципального собрания от 13.12.2018 № 247.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования  для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики района.
Задачи:

- повышение эффективности и качества услуг общего и дополнительного образования;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;
- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения;
- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы.

III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с указанным законом к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы, касающиеся:

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций (за исключением образовательных организаций высшего образования), осуществления функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

- обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;

- учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района.

Исходя из перечисленных полномочий, в подпрограммах муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия по реализации Управлением образования Администрации района государственной образовательной политики в области образования. 

В рамках реализации основных мероприятий названных подпрограмм запланированы средства для стимулирования развития доступности и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, повышения заработной платы педагогических работников образовательных организаций, обеспечения распространения результатов комплексных проектов модернизации образования и так далее.
Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы: «Развитие дошкольного образования детей», «Развитие общего образования детей», «Развитие дополнительного образования детей» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования».
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями системы образования и ключевыми задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию условий для реализации образовательных программ дошкольного образования.

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию условий для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию условий для реализации программ дополнительного образования.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» направлена на реализацию системы мероприятий по общему руководству и обеспечению муниципальной программы.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 3799542,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 497535,6 тыс. руб.

2016 год - 519353,6 тыс. руб.

2017 год - 559702,3 тыс. руб.

2018 год - 662333,1 тыс. руб.

2019 год - 732021,0 тыс. руб.

2020 год – 828597,1 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:  

1009108,2 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 127232,4 тыс. руб.

2016 год - 133944,1 тыс. руб.

2017 год - 161400,7 тыс. руб.

2018 год - 190841,5 тыс. руб.

2019 год - 183582,7 тыс.руб.

2020 год – 212106,8 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии и субвенции: 2751990,1 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 368413,2 тыс. руб.

2016 год - 382718,7 тыс. руб.

2017 год - 393264,8 тыс. руб.

2018 год - 471106,6 тыс. руб.

2019 год - 544767,5 тыс. руб.

2020 год – 591719,3 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 38444,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 1890,0 тыс. руб.

2016 год - 2690,8 тыс. руб.

2017 год - 5036,8 тыс. руб.

2018 год - 385,0 тыс. руб.

2019 год - 3670,8 тыс. руб.

2020 год - 24771,0 тыс. руб.

Выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в рамках решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, а также за счет средств софинансирования из бюджнета района.
1) Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в таблице 1.
2) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в таблице 2.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей муниципальной программы приведено в таблице 3.
4) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы приведено в таблице 4.
Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего 
	127232,4
	133944,1
	161400,7
	190841,5
	183582,7
	212106,8

	Управление образования Администрации района
	127232,4
	133944,1
	161400,7
	190703,4
	183442,6
	212106,8

	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	138,1
	140,1
	0,0


   Таблица 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы  за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципаль-ная программа
	 Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы
	Всего:
	127232,4
	133944,1
	161400,7
	190841,5
	183582,7
	212106,8

	
	
	Управление образования Администра-ции района
	127232,4
	133944,1
	161400,7
	190703,4
	183442,6
	212106,8

	
	
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
	      0,0
	0,0
	0,0
	138,1
	140,1
	0,0

	Подпрограмма 1 
	Развитие дошкольного образования детей
	Управление образования Администра-ции района
	53266,5
	55968,1
	66097,7
	79789,0
	79592,2
	85761,9

	Основное мероприятие 1.1 
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2 
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования Администрации района
	52456,5
	55968,1
	65997,4
	77589,0
	78502,1
	81463,1

	Основное мероприятие 1.3
	Создание дополнительных мест для детей в детских садах
	Управление образования Администра-ции района
	810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
	Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	99,9
	2200,0
	1090,1
	2575,1

	Основное мероприятие 1.6 
	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в бюджетной организации
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7


	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	1301,5

	Основное мероприятие 1.8


	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)                            


	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.9


	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.10
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	Управление образования Администра-ции района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	422,2

	Подпрограмма 2
	Развитие общего образования детей
	Всего:
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79705,7
	80573,8
	98771,4

	
	
	Управление образования Администра-ции района
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79567,6
	80433,7
	98771,4

	
	
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	138,1
	140,1
	0,0

	Основное мероприятие 2.1 
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Управление образования Администрации района
	46812,3
	52189,2
	64673,8
	74458,7
	75866,2
	83559,0

	Основное мероприятие 2.2
	 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3 
	Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4 
	Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5
	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление образования Администрации района
	1698,0
	753,8
	450,0
	3769,5
	2923,4
	11858,2

	Основное мероприятие 2.6
	Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.7
	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.8


	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.9
	Организация каникулярного отдыха детей
	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	999,5
	1006,5
	23,6

	
	
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	861,4
	866,4
	23,6

	
	
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	138,1
	140,1
	0,0

	Основное мероприятие 2.10


	Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
	Управление образования Администрации района


	0,0
	0,0
	0,2


	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.11


	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения  и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростране ние их результатов
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие  2.12
	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	477,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.13
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.14
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,7
	1645,0

	Основное мероприятие 2.15
	Федеральный проект «Современная школа»


	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176,4
	0,0

	Основное мероприятие 2.16
	Создание условий по организации  дошкольного и общего образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0

	Основное мероприятие 2.17
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Основное мероприятие 2.18
	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,8

	Основное мероприятие 2.19
	Реализация регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1127,3

	Основное мероприятие 2.20
	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.21
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.22
	Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	252,6

	Основное мероприятие 2.23
	Реализация мероприятий по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) в общеобразовательных организациях области
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	Подпрограмма 3 
	Развитие дополнительного образования детей
	Управление образования Администрации района
	4889,7
	5032,1
	5503,0
	6943,3
	7854,3
	11145,2

	Основное мероприятие 3.1 
	Организация предоставления дополнительного образования детям
	Управление образования Администрации района
	4889,7
	4998,9
	4427,6
	4072,7
	3863,3
	7437,4

	Основное мероприятие 3.2
	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
	Управление образования Администрации района
	0,0
	33,2
	1075,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	Мероприятие 3.2.1

Мероприятие 3.2.2
	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования всех форм собственности
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	1071,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	Основное мероприяте 3.3
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	139,6
	0,0
	0,0

	Основное мероприяте 3.4
	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4 
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования  на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования
	Управление образования Администрации района
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	15562,4
	16428,3

	Основное мероприятие 4.1 


	Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и координация деятельности системы образования в Сокольском муниципальном районе

	
	20565,9
	20000,9
	13914,8
	10702,4
	1668,3
	1593,9

	Мероприятие 4.1.1


	Обеспечение функционирования казенного учреждения
	МКУ СМР «ЦОД ОО»
	10036,7
	12545,5
	12129,1
	8790,4
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4.1.2


	Расходы на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов Администрации
	Управление образования Администрации района
	1458,6
	1655,4
	1785,7
	1912,0
	1668,3
	1593,9

	Основное мероприятие 4.2
	Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования
	Управление образования Администрации района
	2499,7
	0,0
	4738,0
	7148,5
	7871,5
	12912,1

	Основное мероприятие 4.3


	 Транспортное обеспечение
	Управление образования Администрации района
	6570,9
	5800,0
	6020,8
	6552,6
	6022,6
	1922,3


Таблица 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 всего 
	497535,6
	519353,6
	559702,3
	662333,1
	732021,0
	828597,1

	бюджет района 
	127232,4
	133944,1
	161400,7
	190841,5
	183582,7
	212106,8

	федеральный бюджет
	1890,0
	2690,8
	5036,8
	385,0
	3670,8
	24771,0

	областной бюджет
	368413,2
	382718,7
	393264,8
	471106,6
	544767,5
	591719,3

	бюджеты  государственных внебюджетных фондов
	0,0
	       0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов 

	
	
	
	2015 
	2016 
	2017 
	2018
	2019 
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципаль-ная программа 
	Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы
	всего
	497535,6
	519353,6
	559702,3
	662333,1
	732021,0
	828597,1

	
	
	бюджет района
	127232,4
	133944,1
	161400,7
	190841,5
	183582,7
	212106,8

	
	
	федеральный бюджет
	1890,0
	2690,8
	5036,8
	385,0
	3 670,8
	24771,0

	
	
	областной бюджет
	368413,2
	382718,7
	393264,8
	471106,6
	544767,5
	591719,3

	Подпрограмма 1
	Развитие дошкольного образования детей
	всего
	208045,7
	218884,6
	239118,4
	283177,9
	308971,5
	326975,3

	
	
	бюджет района
	53266,5
	55968,1
	66097,7
	 79789,0
	79592,2
	85761,9

	
	
	федеральный бюджет
	1890,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	989,4

	
	
	областной бюджет
	152889,2
	162916,5
	171797,0
	203388,9
	229379,3
	240223,9

	Основное мероприятие 1.1
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	всего
	139948,6
	147582,1
	155410,1
	187447,6
	208285,4
	216737,1

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	139948,6
	147582,1
	155410,1
	187447,6
	208285,4
	216737,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2 
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	всего
	52456,5
	55968,1
	65997,4
	77589,0
	83533,5
	81463,1

	
	
	бюджет района
	52456,5
	55968,1
	65997,4
	77589,0
	78502,1
	81463,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5031,4
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3 
	Создание дополнительных мест для детей в детских садах
	всего
	2700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1890,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4 
	Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	всего
	12940,6
	14334,4
	14736,9
	14907,5
	15000,0
	11412,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет


	12940,6
	14334,4
	14736,9
	14907,5
	15000,0
	11412,8

	
	
	федеральный 

      бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5 
	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
	всего
	0,0
	0,0
	99,9
	2200,0
	1090,1
	2575,1

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	99,9
	2200,0
	1090,1
	2575,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6 
	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в бюджетной организации
	всего
	0,0
	1000,0
	900,0
	1033,8
	1062,5
	1645,2

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	 1000,0
	900,0
	1033,8
	1062,5
	1645,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7


	 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	всего
	0,0
	0,0
	1974,1
	0,0
	0,0
	2586,5

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	1301,5

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	295,5

	
	
	федеральный 

бюджет
	0,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	989,5

	Основное мероприятие 1.8


	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)                            


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.9


	 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.10
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10555,5


	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	422,2

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10133,3

	
	
	федеральный 

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 
	Развитие общего образования детей
	всего
	264034,3
	273583,4
	288407,3
	347808,4
	398017,5
	474048,3

	
	
	бюджет района
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79705,7
	80573,8
	98771,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1220,0
	2573,1
	385,0
	3670,8
	23781,5

	
	
	областной бюджет
	215524,0
	219420,4
	220707,8
	267717,7
	313772,9
	351495,4

	Основное мероприятие 2.1 
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	всего
	256756,8
	265892,4
	279335,6
	329304,7
	361094,7
	386228,2

	
	
	бюджет района
	46812,3
	52189,2
	64673,8
	74458,7
	75866,2
	83559,0

	
	
	областной бюджет
	209944,5
	213703,2
	214661,8
	254846,0
	285228,5
	293805,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8864,0

	Основное мероприятие 2.2 
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	всего
	2986,3
	2515,2
	1778,5
	1910,5
	1920,7
	3086,8

	
	
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	2986,3
	2515,2
	1778,5
	1910,5
	1920,7
	3086,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3 
	Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования
	всего 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4 
	Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
	всего
	2343,2
	2548,0
	2915,5
	6553,2
	6594,8
	7533,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	2343,2
	2548,0
	2915,5
	6553,2
	6594,8
	7533,0

	
	
	федеральный 

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5 
	Укрепление материально-технической базы  образовательных учреждений
	всего
	1948,0
	2627,8
	450,0
	3769,5
	2923,4
	11858,2

	
	
	бюджет района
	1698,0
	753,8
	450,0
	3769,5
	2923,4
	11858,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	250,0
	654,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.6
	Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.7
	 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	всего
	0,0
	0,0
	1974,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.8


	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом
	всего
	0,0
	0,0
	1002,0
	501,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	620,0
	385,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	380,0
	115,0
	0,0
	      0,0

	Основное мероприятие 2.9


	Организация каникулярного отдыха детей


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	999,5
	1006,5
	23,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	999,5
	1006,5
	23,6

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.10
	Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
	всего
	0,0
	0,0
	930,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	716,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	213,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.11


	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения  и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростране ние их результатов
	всего
	0,0
	0,0
	21,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.12
	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	всего

	0,0
	0,0
	0,0
	4770,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	4293,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	477,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.13
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.14
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12599,7
	41125,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12000,0
	39480,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,7
	1645,0

	Основное мероприятие 2.15
	Федеральный проект «Современная школа»


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,1
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3670,8
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152,9
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176,4
	0,0

	Основное мероприятие 2.16


	Создание условий по организации  дошкольного и общего образования


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7877,6
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7876,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0

	Основное мероприятие 2.17


	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Основное мероприятие 2.18

	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2559,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2168,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,4

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,8

	Основное мероприятие 2.19


	Реализация регионального проекта «Современная школа»


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4478,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3217,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1127,3

	Основное мероприятие 2.20
	 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.21
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.22
	Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12631,6

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	252,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9531,8

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2847,2

	Основное мероприятие 2.23
	Реализация мероприятий по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) в общеобразовательных организациях области
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4519,2

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4518,8

	Подпрограмма 3
	Развитие дополнительного 

образования детей
	всего
	4889,7
	6884,7
	7503,0
	6943,3
	8 814,9
	11145,2

	
	
	бюджет района
	4889,7
	5032,1
	5503,0
	6943,3
	7 854,3
	11145,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	960,6
	0,0

	Основное мероприятие 3.1
	Организация предоставления дополнительного образования детям


	всего
	4889,7
	4998,9
	4427,6
	4072,7
	4823,9
	7437,4

	
	
	бюджет района 
	4889,7
	4998,9
	4427,6
	4072,7
	3863,3
	7437,4

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	960,6
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.2


	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
	всего
	0,0
	1885,8
	3075,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	33,2
	1075,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	
	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.2.1


	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей
	всего
	0,0
	1885,8
	2004,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	33,2
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3.2.2


	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования всех форм собственности
	всего
	0,0
	0,0
	1071,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	1071,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	Основное мероприятие 3.3


	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	139,6
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	139,6
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.4


	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4 
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования
	всего
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	16217,1
	16428,3

	
	
	бюджет района 
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	15562,4
	16428,3

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	654,7
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1


	Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и координация деятельности системы образования в Сокольском муниципальном районе
	всего
	11495,3
	14200,9
	13914,8
	10702,4
	1818,3
	1593,9

	
	
	бюджет района
	11495,3
	14200,9
	13914,8
	10702,4
	1668,3
	 1593,9

	
	
	бюджет

областной 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4.1.1
	Обеспечение функционирования казенного учреждения
	всего
	10036,7
	12545,5
	12129,1
	8790,4
	0,0 
	0,0

	
	
	бюджет района
	10036,7
	12545,5
	12129,1
	8790,4
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4.1.2
	Расходы на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов Администрации
	всего
	1458,6
	1655,4
	1785,7
	1912,0
	1818,3
	1593,9

	
	
	бюджет района
	1458,6
	1655,4
	1785,7
	1912,0
	1668,3
	1593,9

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2
	Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования
	всего
	2499,7
	0,0
	4738,0
	7148,5
	8376,1
	12912,1

	
	
	бюджет района
	2499,7
	0,0
	4738,0
	7148,5
	7871,5
	12912,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	504,7
	0,0

	
	
	 федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.3
	Транспортное обеспечение
	всего
	6570,9
	5800,0
	6020,8
	6552,6
	6022,6
	1922,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	6570,9
	5800,0
	6020,8
	6552,6
	6022,6
	1922,3


Таблица 4.1
Расшифровка финансирования основного мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основное мероприятие 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе допол-

нительного образования детей»

	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей


	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Вологодской области, утвержденных приказом Департамента образования области от 10.07.2017 № 2396
	55,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	55,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение компьютерного оборудования, оборудования для бразовательной робототехники, 3D-моделирования, программного обеспечения, учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образоваттельной деятельности
	1 182,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1182,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ИТОГО
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0


V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 5. 
Реализация муниципальной программы позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:

- стабильность охвата детей общественным дошкольным образованием не ниже 90 %;

- увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, до 98%;

- сохранение доли детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет не ниже 50 %;
- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами до 100 %;

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием, до 95%;
- недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
Таблица 5

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед.

измерения
	Значение показателей, годы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Повышение эффективности и качества услуг общего и дополнительного образования


	Доля охвата детей общественным дошкольным образованием
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	2
	
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	96
	96
	97
	97
	97
	98
	98

	3
	
	Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	70
	75
	43
	50
	50
	50
	50

	4
	Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами
	Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами
	%
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения
	Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием
	%
	89
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	6
	Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений


	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и выплате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0


Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  муниципальной программы

1. Наименование целевого показателя: Доля охвата детей общественным дошкольным образованием детей. 

Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 85-К.

Расчет показателя: определяется как отношение численности детей в возрасте 1-6 лет (включается численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения и их обособленные структурные подразделения (филиалы), обособленные структурные подразделения (филиалы) муниципальных общеобразовательных учреждений, а также подразделения (группы) дошкольного образования, организованные в муниципальных общеобразовательных учреждениях) к общей численности детей от 2 мес. до 6 лет в районе, выраженное в процентах.

2. Наименование целевого показателя: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-1.

Расчет показателя: определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене, выраженное в процентах. 

3. Наименование целевого показателя: Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: удельный вес численности обучающихся, участников мероприятий регионального, всероссийского уровней, от общей численности детей от 5-18 лет, рассчитывается в % по формуле:
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, где:

X - численность обучающихся, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней;

N - общая численность детей от 5-18 лет.

4. Наименование целевого показателя: Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами.  

Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-1.

Расчет показателя: определяется как отношение численности вакантных мест к общей численности педагогов, выраженные в процентах. 

5. Наименование целевого показателя: Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием. 

Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-2).

Расчет показателя: определяется как отношение численности детей общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием, к общей численности детей в общеобразовательных организациях, выраженные в процентах. 
6. Наименование целевого показателя: Отношение объема  просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района.

Единица измерения: проценты.

Расчет показателя: С  = А/ B * 100 % , где:
С - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и  начислениям на выплаты  по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района, %

А – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления образования Администрации района и подведомственных учреждений за отчетный период, тыс. руб. Источник данных: бухгалтерская и финансовая отчетность учреждений.

В – общий объем расходов бюджета Сокольского муниципального района, фактически сложившихся в отчетный период, тыс. руб. Источник данных: отчет об исполнении бюджета района по форме 0503117, размещенный на официальном сайте Сокольского района.

VI. Механизм реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района. Распределение средств бюджета района на реализацию муниципальной программы утверждается решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета района и планирование бюджетных ассигнований.

VII. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель Администрации района.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района, Управление образования Администрации района ежегодно в срок до 01 марта следующего за отчетным годом предоставляет в Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

	Наименование подпрограммы 1
	Развитие дошкольного образования детей

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1
	Управление образования Администрации района

	Соисполнители подпрограммы 1
	-

	Цели подпрограммы 1
	Повышение доступности качественного дошкольного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина 

	Задачи подпрограммы 1
	- Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного образования;

- модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста;

- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
	- Доля детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в БДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;      - количество отремонтированных общеобразовательных учреждений;
- доля детей, обучающихся по ФГОС ДО; 
- уровень заболеваемости воспитанников БДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год);
 - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
	2015 - 2020 годы

	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составляет 1585173,4  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 208045,7 тыс. руб.

2016 год - 218884,6 тыс. руб.

2017 год - 239118,4 тыс. руб.

2018 год - 283177,9 тыс. руб.

2019 год - 308971,5 тыс. руб.

2020 год – 326975,3 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района: 420475,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 53266,5 тыс. руб.

2016 год - 55968,1 тыс. руб.

2017 год - 66097,7 тыс. руб.

2018 год - 79789,0 тыс. руб.

2019 год - 79592,2 тыс. руб.

2020 год – 85761,9 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии и субвенции: 1160594,8  тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 152889,2 тыс. руб.

2016 год - 162916,5 тыс. руб.

2017 год - 171797,0 тыс. руб.

2018 год - 203388,9 тыс. руб.

2019 год - 229379,3 тыс. руб.

2020 год – 240223,9 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 4103,2 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 1890,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 1223,7 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.

2020 год - 989,5 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
	Реализация  подпрограммы 1 позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:

- снижение доли детей 1-6 лет, стоящих на учете для   определения в БДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 6,5 %;

- увеличение количества отремонтированных общеобразовательных учреждений, 1 объект

- повышение охвата детей, обучающихся по ФГОС ДО до 100%;

- снижение уровня заболеваемости воспитанников БДОУ до 13 дето-дней;

- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  до 100%;

- увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 13%


I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления. Учитывая значимость дошкольного образования, которое рассматривается сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, органы местного самоуправления в рамках предоставленных им полномочий обеспечивают доступность дошкольного образования через реализацию мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

С 2011 по 2014 годы в сфере дошкольного образования за счет строительства, реконструкции и перепрофилирования зданий детских садов, открытия дополнительных групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях создано более 260 мест для детей раннего и дошкольного возраста.

Охват детей дошкольным образованием в городе увеличился с 81% (2009 год) до 87% (2014 год).

Несмотря на целенаправленную работу по развитию сферы дошкольного образования, проблема очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения остается одной из главных. Наличие очередности обусловлено следующими факторами: сокращением сети дошкольных образовательных учреждений в 90-е годы, снижением возраста детей, поступающих в детские сады, увеличением рождаемости, миграционными процессами.

В очереди на получение места в детских садах ежегодно остаются неудовлетворенными заявления 13% родителей, имеющих детей в возрасте 1-6 лет.

Долгосрочная перспектива развития городской системы дошкольного образования направлена на обеспечение доступности и предоставление качественных услуг в сфере дошкольного образования и включает следующие приоритетные направления:

1. Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста.

2. Развитие альтернативных форм и вариативных моделей дошкольного образования, в том числе: групп кратковременного пребывания детей, адаптационных групп, групп выходного дня, консультационных центров.
3. Оптимизация лечебно-профилактической и оздоровительной деятельности МДОУ за счет широкого использования здоровьесберегающих технологий и методик в образовательном процессе, организации работы с родителями по формированию культуры здорового образа жизни семьи.

4. Расширение спектра дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, в том числе платных, с учетом потребности семьи.

5. Повышение качества дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе:

- организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, включая разработку муниципальными дошкольными образовательными организациями образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования;

- разработка модели дошкольного образовательного учреждения как особого пространства, позволяющего спроектировать и реализовать индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка (реализация моделей комплексного сопровождения развития ребенка в БДОУ);

- оптимизация инновационной инфраструктуры системы дошкольного образования и ее ресурсного обеспечения (упорядочивание инновационных процессов, приведение их в соответствие с потребностями системы образования и социума, обеспечение системного, содержательного и продуктивного взаимодействия участников инновационной деятельности в сфере образования, распространения положительных результатов, полученных в ходе инновационной деятельности);

- развитие системы менеджмента качества дошкольного образования (дальнейшее развитие системы рейтинговой оценки деятельности БДОУ);

- совершенствование системы сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, при котором каждое БДОУ выступает отдельным ресурсом для других образовательных учреждений и для родителей детей дошкольного возраста.

6. Проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательства в Российской Федерации в сфере образования.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1 муниципальной программы
Цель подпрограммы 1 - повышение доступности качественного дошкольного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного образования;

- модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста;

- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
Реализация подпрограммы 1 позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:
- снижение доли детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в БДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 6,5 %;
- увеличение количества отремонтированных общеобразовательных учреждений, 1 объект;

- повышение охвата детей, обучающихся по ФГОС ДО до 100%;
- снижение уровня заболеваемости воспитанников БДОУ до 13 дето-дней;

- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 100%;

- увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 13%.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2015 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в таблице 1.
                                                                                                                    Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Значение показателей

	
	
	
	
	    2014
	    2015
	    2016
	    2017
	   2018
	 2019
	 2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг дошкольного образования  
	Доля детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в БДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	%
	13
	12
	11
	10
	6,5
	6,5
	6,5

	2
	
	Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений
	обьекты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	3
	Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
	Доля детей, обучающихся по ФГОС ДО
	%
	0
	15
	50
	100
	100
	100
	100

	4
	Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста  
	Уровень заболеваемости воспитанников БДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год)
	Дето-дни
	15
	14
	13
	13
	13
	13
	13

	5
6
	Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
	доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста 
	%
	0
	0
	0
	85
	90
	90
	100

	
	
	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
	%
	0
	0
	0
	4
	4
	4
	13


Методика расчета значений целевых индикаторов
 (показателей) подпрограммы 1 

1. Наименование целевого показателя: Доля детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в БДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Единица измерения: проценты

Источник информации:

заявления, зарегистрированные в Управлении образования Администрации района, на получение путевок в БДОУ с 1 до 6 лет.

Расчет показателя: отношение суммарного количества неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1 до 6 лет к общему числу заявлений на предоставление места в БДОУ детям с 1 до 6 лет x на 100.

2.Наименование целевого показателя: Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений.

Единица измерения: объекты. 

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

3. Наименование целевого показателя: Доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного общего образования(ФГОС ДО), в общей численности детей.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности обучающихся, рассчитывается в % по формуле:
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, где:

X - численность обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного  образования;

N - общая численность обучающихся.
4. Наименование целевого показателя: Уровень заболеваемости воспитанников БДОУ.

Единица измерения: дето-дни.

Источник информации: количество дней, пропущенных детьми БДОУ по болезни - данные Управления образования Администрации района, данные Формы № 85-К (годовая статистическая отчетность о деятельности дошкольных образовательных учреждений);

среднегодовая численность детей, посещающих БДОУ, - данные Управления образования Администрации района, данные Формы № 85-К (годовая статистическая отчетность о деятельности дошкольных образовательных учреждений).

Расчет показателя: отношение количества дней, пропущенных всеми детьми БДОУ по болезни, к среднегодовой численности всех детей, посещающих БДОУ. 
5. Наименование целевого показателя: Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:

Y / Q x 100%
Q - общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста(поданным регионального Пенсионного фонда) в i-м году;

Y - количество детей-инвалидов, в дошкольных образовательных организациях в i-м году.
6. Наименование целевого показателя: Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Единица измерения: проценты.

       Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:

F=(R+S) / L x 100%

F- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

R – количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в текущем году;

L – общее количество дошкольных образовательных организаций в районе;

S - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, за предыдущие годы.

.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Цель мероприятия: обеспечение соответствия образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг.

В рамках мероприятия обеспечивается внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; увеличение численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования.

Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования».

Целью мероприятия является оказание услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и удовлетворение потребности населения в обеспечении доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

В рамках мероприятия оказывается услуга по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для всех категорий граждан, нуждающихся в данной услуге.

Основное мероприятие 1.3  «Создание дополнительных мест для детей в детских садах».

Целью мероприятия является обеспечение доступности услуг дошкольного образования посредством развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, удовлетворение потребности населения в качественном дошкольном образовании.

В рамках мероприятия предусматривается открытие дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Финансирование данного мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели (целевой субсидии). Объем средств данной субсидии представлен в таблице «Предоставление субсидии на иные цели дошкольным образовательным учреждениям».
Основное мероприятие 1.4 «Предоставление компенсации,выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».
Целью мероприятия является социальная поддержка граждан, имеющих детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную программу дошкольного образования и удовлетворение потребности населения в обеспечении доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

В рамках мероприятия обеспечивается предоставление компенсации части родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

Основное мероприятие 1.5 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений».
Целью мероприятия является удовлетворение потребности населения в качественном дошкольном образовании.  

В рамках мероприятия предусматривается проведение текущих ремонтов учреждений. Финансирование данного мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели (целевой субсидии).
Основное мероприятие 1.6 «Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья во время их пребывания в бюджетной организации».
В рамках мероприятия предусматривается бесплатное питание детей  с ограниченными возможностями здоровья во время их пребывания в бюджетной организации. 
Основное мероприятие 1.7 «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования» 

Целью мероприятия является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

В рамках мероприятия предусматривается предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета, включая средства, поступившие из федерального бюджета, на реализацию по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в целях реализации основного мероприятия 2.7 « Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», включающих создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актов залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов - психологов, педагогов - логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголовс учетом особых потребностей детей - инвалидов, установка подъемных устройств (и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение  кабинетов педагога - психолога, педагога - логопеда и педагога - дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты).

Основное мероприятие 1.8 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

В рамках реализации мероприятия предусматривается создание в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей  (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», включающих создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями,штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание

или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований СП 136.13330.2012 и СП 59.13330.2016 (установка поручней, расширение

дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники

для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия иматериалы), специальным реабилитационным,специальным

компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов) и оснащение специальным
оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов.

Основное мероприятие 1.9. «Ремонт и капитальный ремонт  объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности».

Цель: реализация мероприятий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части ремонта и капитального ремонта образовательных организаций.

В рамках данного мероприятия будет проведен капитальный ремонт БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Березка». 

Таблица 2

Предоставление субсидии на иные цели дошкольным образовательным учреждениям (тыс. руб.)
	Наименование основного мероприятия
	Наименование учреждения
	Источник финансирования
	Объем средств на реализацию мероприятий,
 тыс. руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017 
	2018 
	2019 
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Создание дополнительных мест для детей в детских садах
	БДОУ СМР «Детский сад № 13»
	бюджет района 
	624,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1 456,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 24»
	бюджет района 
	186,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	434,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего
	бюджет района 
	810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1 890,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Укрепление материально- технической базы дошкольных образовательных учреждений
	БДОУ СМР «Детский сад № 15»
	бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Березка»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	225,9

	
	БДОУ СМР « Детский сад № 7»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	110,0

	
	БДОУ СМР « Детский сад № 11»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0

	
	БДОУ СМР « Детский сад № 15»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0

	
	БДОУ СМР « Детский сад № 17»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	105,0
	0,0

	
	БДОУ СМР « Детский сад № 20»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81,5
	138,1

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 19»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 250,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 21»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	99,8
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 24»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	919,8

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 27»
	бюджет района 
	0,0
	0,0
	99,9
	1 050,0
	0,0
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 30»
	бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	310,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 31»
	бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0
	1 150,0
	97,0
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 32»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 33»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96,8
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 4»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	295,4

	
	БДОУ СМР «Биряковский детский сад»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56,9

	
	БДОУ СМР «Чекшинский детский сад»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	269,0

	
	Всего                                          
	бюджет района
	0,0
	0,0
	99,9
	2 200,0
	1 090,1
	2575,1

	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  обра зовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Березка»


	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет


	0,0
	0,0
	1 223,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего
	0,0


	0,0
	1 974,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 4»
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0



	
	БДОУ СМР «Детский сад № 20»
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0



	
	Всего                                          
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	300,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	1 223,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	БДОУ СМР «Детский сад № 4»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	494,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147,8

	
	БДОУ СМР «Детский сад № 20»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	494,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	147,8

	
	Всего
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1001,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	989,4

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	295,6

	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Березка»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	422,2

	
	
	федеральный бюджет

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10133,3

	
	
	всего
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10555,5

	                                  Всего
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	10428,9

	
	бюджет района 
	0,0
	0,0
	100,3
	2 200,0
	1 090,1
	4298,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	1 223,7
	0,0
	0,0
	989,4


IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы,обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составляет : 1585173,4 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 208045,7 тыс. руб.

2016 год - 218884,6 тыс. руб.

2017 год - 239118,4 тыс. руб.

2018 год - 283177,9 тыс. руб.

2019 год - 308971,5 тыс. руб.

2020 год – 326975,3 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района: 420475,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 53266,5 тыс. руб.

2016 год - 55968,1 тыс. руб.

2017 год - 66097,7 тыс. руб.

2018 год - 79789,0 тыс. руб.

2019 год - 79592,2 тыс. руб.

2020 год – 85761,9 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии и субвенции: 1160594,8 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 152889,2 тыс. руб.

2016 год - 162916,5 тыс. руб.

2017 год - 171797,0 тыс. руб.

2018 год - 203388,9 тыс. руб.

2019 год - 229379,3 тыс. руб.

2020 год – 240223,9 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 

4103,2  тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 1890,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 1223,7 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.

2020 год - 989,5 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, за счет средств бюджета района приведено в таблице 3.
2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей приведена в таблице 4.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий приведена в таб-лице 5.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование программы/     

основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1
	Развитие дошкольного образования детей
	Всего:
	53266,5
	55968,1
	66097,7
	79789,0
	79592,2
	85761,9

	
	
	Управление образования Администрации района
	53266,5
	55968,1
	66097,7
	79789,0
	79592,2
	85761,9

	Основное мероприятие 1.1
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования Администрации района
	52456,5
	55968,1
	65997,4
	77589,0
	78502,1
	81463,1

	Основное мероприятие 1.3
	Создание дополнительных мест для детей в детских садах
	Управление образования Администрации района
	810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
	Предоставление компенсации,выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	99,9
	2 200,0
	1 090,1
	2575,1

	Основное мероприятие 1.6
	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья во время их пребывания в бюджетной организации
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7
	 Создание в дошкольных образовательных, общеоб-разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	Управление обра-зования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	1301,5

	Основное меропрятие 1.8
	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт  образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	Управление обра-зования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.9
	 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление обра-зования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.10
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	Управление обра-зования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	422,2


Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 1 (тыс. руб.)
	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 всего 
	208045,7
	218884,6
	239118,4
	283177,9
	308971,5
	326975,3

	бюджет района 
	53266,5
	55968,1
	66097,7
	79789,0
	79592,2
	85761,9

	федеральный бюджет
	1890,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	989,5

	областной бюджет
	152889,2
	162916,5
	171797,0
	203388,9
	229379,3
	240223,9

	бюджеты  государственных внебюджетных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 5

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий подпрограммы 1 (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	 
	Оценка расходов 

	
	
	
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 
	Развитие дошкольного образования детей
	всего
	208045,7
	218884,6
	239118,4
	283177,9
	308971,5
	326975,3

	
	
	бюджет района
	53266,5
	55968,1
	66097,7
	79789,0
	79592,2
	85761,9

	
	
	федеральный бюджет
	1890,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	989,5

	
	
	областной бюджет
	152889,2
	162916,5
	171797,0
	203388,9
	229379,3
	240223,9

	Основное мероприятие 1.1 
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	всего
	139948,6
	147582,1
	155410,1
	187447,6
	208285,4
	216737,1

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	139948,6
	147582,1
	155410,1
	187447,6
	208285,4
	216737,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2 
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	всего
	52456,5
	55968,1
	65997,4
	77589,0
	83533,5
	81463,1

	
	
	бюджет района
	52456,5
	55968,1
	65997,4
	77589,0
	78502,1
	81463,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 031,4
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	      0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3 
	Создание дополнительных мест для детей в детских садах
	всего
	2700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1890,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
	Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	всего
	12940,6
	14334,4
	14736,9
	14907,5
	15000,0
	 11412,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	12940,6
	14334,4
	14736,9
	14907,5
	15000,0
	11412,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
	всего
	0,0
	0,0
	99,9
	2200,0
	1090,1
	2575,1

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	99,9
	2200,0
	1090,1
	2575,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6 
	Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в бюджетной организации
	всего
	0,0
	1000,0
	900,0
	1033,8
	1062,5
	 1645,2

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной

бюджет
	0,0
	1000,0
	900,0
	1033,8
	1062,5
	1645,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7

	 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	всего
	0,0
	0,0
	1974,1
	0,0
	0,0
	2586,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	989,5

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	1301,5

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	750,00
	0,0
	0,0
	295,5

	Основное мероприятие 1.8


	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт  образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.9


	 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.10


	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10555,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	422,2

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10133,3


Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» 

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2 
	Наименование подпрограммы 2
	«Развитие общего образования детей»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2
	Управление образования Администрации района

	Соисполнители подпрограммы 2
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации района

	Цель подпрограммы 2
	Повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина, а также обеспечение отдыха детей в каникулярное время

	Задачи подпрограммы 2
	- развитие сети учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения; 
- модернизация содержания образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- обеспечение современных условий для полноценного и безопасного отдыха детей;

- реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования; - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов;

2.  Количество образовательных организаций,в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного,цифрового,компьютерного оборудования и мебели;

3. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

4. Численность детей,осваивающих учебный предмет «Технология на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

5. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

6. Численность детей,осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

7. Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

 8. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования; 

9. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций; 

10. Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей     «Точка роста» социокультурных мероприятий;

11. Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология»;

12. Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

13. Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

14. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся;

15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста;
17. . Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов;
18. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
19. Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района;
20. Количество отремонтированнных общебразовательных учреждений; 

21. Доля объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой;
22. Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году;

23. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе обучающихся по указанным программам; 

24. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе образовательных организаций;
25.  Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,в общем числе обучающихся по указанным программам;
26. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
	2015 - 2020 годы

	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 составляет 2045899,2 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:

2015 год – 264034,3 тыс. руб.

2016 год – 273583,4 тыс. руб.

2017 год – 288407,3 тыс. руб.

2018 год – 347808,4 тыс. руб.

2019 год – 398017,5 тыс. руб.

2020 год – 474048,3 тыс. руб.

  из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района: 

425630,6 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год – 48510,3 тыс. руб.

2016 год – 52943,0 тыс. руб.

2017 год – 65126,4 тыс. руб.

2018 год – 79705,7 тыс. руб.

2019 год – 80573,8 тыс. руб.

2020 год – 98771,4 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии и субвенции: 

1588638,20 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год – 215524,0 тыс. руб.

2016 год – 219420,4 тыс. руб.

2017 год – 220707,8 тыс. руб.

2018 год – 267717,7 тыс. руб.

2019 год – 313772,9 тыс. руб.

2020 год – 351495,4 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 

31720,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 1220,0 тыс. руб.

2017 год – 2573,1 тыс. руб.

2018 год – 385,0 тыс. руб.

2019 год – 3670,8 тыс. руб.

2020 год – 23781,5 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
	Реализация подпрограммы 2 позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:

1. уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов, до 2%;

2. увеличение количества образовательных организаций,в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного,цифрового,компьютерного оборудования и мебели, 1 ед. в 2019 году;

3. увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, 3 ед.;

4. увеличение численности детей,осваивающих учебный предмет «Технология на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2584 чел.; 

5. увеличение численности детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,593 чел.; 

6. увеличение численности детей,осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,1117 чел.; 

7. увеличение численности детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,60 чел.;

 8. увеличение численности человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования, 300 чел.; 

9. увеличение численности человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций,300 чел.; 

10. увеличение количества проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей      «Точка роста»социокультурных мероприятий, 15 ед.;

11. увеличение доли педагогов ,прошедших повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», 100%;

12. увеличение доли педагогов ,прошедших повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 100%;

13. увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2428 чел.; 

14.  доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся до 100%;

15.  увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%;

16.  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста до 50%;

17. увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 100%;
18. увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 37,5%;
19.  обеспечение отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района не менее 5% ежегодно;

20. наличие отремонтированных общеобразовательных учреждений, 2 объекта; 
21. увеличение доли объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой, 2,2%;
22.  увеличение доли общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, 7% в 2020 году; 

23. доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе обучающихся по указанным программам, 10%; 

24. доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе образовательных организаций,7%;
25. доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,в общем числе обучающихся по указанным программам,3%;
26. доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, 3%.


I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Контингент 16 школ – 5 153 обучающихся. Средняя наполняемость классов:

- городские школы – 25,3 чел.;
- сельские школы – 6,9 чел.

Отмечается положительная динамика увеличения контингента обучающихся, а также уменьшение количества образовательных организаций с неэффективными расходами за последние три года, что обусловлено мероприятиями по развитию структуры сети. С этой целью с 2011 года в районе реализуется муниципальная целевая программа оптимизации сети общеобразовательных учреждений, утвержденная постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 01.03.2013 № 69. 

С 01.09.2013 реализуется новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с которым реализуются федеральные образовательные стандарты.

С 01 сентября 2011 года все образовательные организации района перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. С 01 сентября 2013 года БОУ СМР «СОШ № 3» утверждена пилотной площадкой по опережающему введению стандартов основного общего образования. Общий охват обучающихся ФГОС в 2014 году составил 37%.

На сегодняшний день апробированы и успешно внедряются современные модели внеурочной деятельности. Реализованы в 25% школ модели внеурочной деятельности с учетом интеграции общеобразовательных учреждений с Домом детского творчества, т.е. общеобразовательных программ с программами дополнительного образования. Активно включаются во внеурочную деятельность школ учреждения культуры и спорта - 70% школ. 

Для успешной реализации стандарта необходимо осуществить грамотное психологическое сопровождение образовательного процесса. Службу комплексного сопровождения имеет 1 школа (БОУ СМР «СОШ № 3», что составляет 5 %), отдельных специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов) - 9 школ (53%). 

Начали работу по переходу к реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. В настоящее время реализует профильное обучение в БОУ СМР «СОШ № 1». Готовы к реализации профильного обучения с 01.09.2014 - 5 школ, с 01.09.2015 - 1 школа. 

Управление образования Администрации района активно включилось в реализацию проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», руководство которым осуществляет Департамент образования области. На базе БОУ СМР «СОШ № 3» создан ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов с 01.04.2012. В текущем учебном году 12 сетевых педагогов ресурсного центра обучают 10 детей-инвалидов Сокольского муниципального района. Реализация мероприятий по данному вопросу имеет положительный социальный эффект. Обеспечен охват дистанционным образованием детей-инвалидов - 100% от потребности. На сайте Центра дистанционного образования г. Вологды проводится опрос всех участников проекта: детей, родителей, сетевых педагогов. Отмечается возрастание интереса детей к обучению, повышение успеваемости и ответственности обучающихся, расширение круга общения детей.

 
Активно реализуется процесс информатизации образования. Все общеобразовательные учреждения заключили договоры об оказании услуг связи с Ростелеком. В настоящее время увеличена скорость интернет-каналов в 95% школ. Все школы заключили Соглашения и подключились к региональному узлу контентной фильтрации. 

Созданы и работают официальные сайты в 16 общеобразовательных учреждениях. В 2012-2013 учебном году по инициативе Департамента образования Вологодской области и Родительского комитета г. Вологды проводился смотр-конкурс сайтов общеобразовательных учреждений «Открытая школа». Абсолютным победителем в конкурсе сайтов по Вологодской области стала БОУ СМР «СОШ № 9», вошедшая в тройку лучших сайтов ОУ Вологодской области. 

Основным показателем качества образования являются результаты ЕГЭ. С этой целью разработан план-график мероприятий Управления образования Администрации района по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации. 

 
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ:

- 2011 год – 95,7 %;

- 2012год – 94,8 %;

- 2013 год – 97,5 %. 

Количество выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ 90 и более баллов.

- 2011 год – 5 %;

- 2012 год – 13 %;

- 2013 год – 21 %.

Количество выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями.

- 2011 год – 10 чел. (золото - 3, серебро - 7);

- 2012 год – 7 чел. (золото - 3, серебро - 4);

- 2013 год – 20 чел. (золото - 9, серебро - 11).

Вместе с тем по данным мониторинга информатизации 13 % компьютеров не отвечают современным требованиям и нуждаются в замене. Приобретение дополнительных компьютерных классов необходимо для введения предмета «Информатика» в начальной школе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Необходимо также продолжать оснащение образовательных учреждений цифровым учебно-лабораторным оборудованием, мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на базе интерактивной доски, другими современными программно-аппаратными средствами обучения для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

Действующим законодательством в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг предусматривается переход на предоставление услуг в электронной форме. 

Обновление содержания и технологий образования в соответствии с задачами опережающего развития невозможно без формирования в школах высокотехнологичной образовательной среды, которая отвечает современным потребностям образовательного процесса.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и качества образования, развития образовательной инфраструктуры на текущий момент в сфере общего образования остаются или возникают следующие острые проблемы, требующие решения:

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

- низкие темпы обновления учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

- недостаточная возможность выбора школьниками программ профильного обучения и профориентационной направленности в соответствии со своими склонностями и способностями.

Перспективы развития системы общего образования заложены в программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для успешного функционирования системы образования и осуществления комплексного подхода к модернизации образования, введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, реализации национальной инициативы «Наша новая школа», дистанционного обучения, инклюзивного образования детей-инвалидов.

        II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы 2 муниципальной программы
Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина, а также обеспечение отдыха детей в каникулярное время.

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:

- развитие сети учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения; 

- модернизация содержания образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- обеспечение современных условий для полноценного и безопасного отдыха детей;

- реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к концу 2020 года следующих результатов:
1. уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов, до 2%;

2. увеличение количества образовательных организаций,в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного,цифрового,компьютерного оборудования и мебели, 1 ед. в 2019 году;

3. увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, 3 ед.;

4. увеличение численности детей,осваивающих учебный предмет «Технология на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2584 чел.; 

5. увеличение численности детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,593 чел.; 

6. увеличение численности детей,осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,1117 чел.; 

7. увеличение численности детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,60 чел.;

 8. увеличение численности человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования, 300 чел.; 

9. увеличение численности человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций,300 чел.; 

10. увеличение количества проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей      «Точка роста»социокультурных мероприятий, 15 ед.;

11. увеличение доли педагогов ,прошедших повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», 100%;

12. увеличение доли педагогов ,прошедших повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 100%;

13. увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2428 чел.; 

14.  доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся до 100%;

15.  увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%;

16.  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста до 50%;

17. увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 100%;

18. увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 37,5%;

19.  обеспечение отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района не менее 5% ежегодно;

20. наличие отремонтированных общеобразовательных учреждений, 2 объекта; 

21. увеличение доли объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой, 2,2%;

22.  увеличение доли общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, 7% в 2020 году; 

23. доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе обучающихся по указанным программам, 10%; 

24. доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе образовательных организаций,7%;

25. доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,в общем числе обучающихся по указанным программам,3%;

26. доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, 3%.

     Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 1.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2015 - 2020 годы.
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы 

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед.

изме-

рения
	Значение показателей, годы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Развитие сети учреждений  общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов 
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2
	
	Количество образовательных организаций,в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного,  цифрового, компьютерного оборудования и мебели
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0

	3
	
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	4
	
	Численность детей,осваивающих учебный предмет «Технология на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2584

	5
	
	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	593

	6
	
	Численность детей,осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1117

	7
	
	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	8
	
	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	9
	
	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	10
	
	Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15

	11
	
	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	12
	
	Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	13
	
	Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2428

	14
	Модернизация содержания образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 
	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся
	%
	37
	51
	72
	80
	90
	100
	100

	15

16

17
	Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 


	доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
	%
	0
	0
	0
	97
	98
	98
	100

	
	
	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста
	%
	0
	0
	0
	35
	40
	40
	50

	
	
	доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	18


	
	доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
	%
	0
	0
	0
	31,3
	31,3
	31,3
	37,5

	19
	Обеспечение современных условий для полноценного и безопасного отдыха детей
	доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района
	%
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5

	20
	Реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной соственности, предсматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования
	Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений
	объекты
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2

	21
	
	Доля объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,2

	22
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
	 Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

	23
	
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе обучающихся по указанным программам
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	24
	
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе образовательных организаций
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

	25
	
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,в общем числе обучающихся по указанным программам
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	26
	
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3


 Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений по статистической форме ОО-1.

Расчет показателя: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов, рассчитывается в % по формуле:
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, где:

X - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании;

N - общая численность выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.

2. Наименование целевого показателя: Количество образовательных организаций,в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного,цифрового,компьютерного оборудования и мебели.

Единица измерения: единицы.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

3. Наименование целевого показателя: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 
Единица измерения: единиц.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: количество общеобразовательных организаций, располорженных в сельской местности и малых городах, которые обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в отчетном году. 

4. Наименование целевого показателя: Численность детей,осваивающих учебный предмет «Технология на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: численность детей,осваивающих учебный предмет «Технология на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

5. Наименование целевого показателя: Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
6. Наименование целевого показателя: Численность детей,осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: Численность детей,осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
7. Наименование целевого показателя: Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
8. Наименование целевого показателя: Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования. 

Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования.
9. Наименование целевого показателя: Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций. 

Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций.
10. Наименование целевого показателя: Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей     «Точка роста».
Единица измерения: единицы.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей     «Точка роста» социокультурных мероприятий.

11. Наименование целевого показателя: Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология».
Единица измерения: процент.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений. 
Расчет показателя:  доля педагогов , прошедших повышение квалификации по предмету «Технология», к общему количеству педагогов предмета «Технология», рассчитывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, где:
X – численность педагогов , прошедших повышение квалификации по предмету «Технология» (чел.);

N - общее количество педагогов предмета «Технология» (чел.)

12. Наименование целевого показателя: Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений. 
Расчет показателя: доля иных педагогов Центра , прошедших повышение квалификации, к общему количеству педагогов Центра, рассчитывается по формуле:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 , где:
X – численность иных педагогов Центра , прошедших повышение квалификации  (чел.);

N - общее количество педагогов предмета Центра (чел.)

13. Наименование целевого показателя: Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Единица измерения: человек.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
14. Наименование целевого показателя: Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся.
Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность общеобразовательных учреждений.

Расчет показателя: определяется отношением численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся. 

15. Наименование целевого показателя: Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста.
Единица измерения: проценты.

       Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:

T / Q x 100%
T -количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, в i-м году;

Q – общая численность детей-инвалидов школьного возраста по данным регионального Пенсионного фонда, в i-м году.

16. Наименование целевого показателя: Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста.

Единица измерения: проценты.

       Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:

M /Q x 100%
M – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; в i-м году

Q – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет по данным регионального Пенсионного фонда, в i-м году.
17. Наименование целевого показателя: Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 

Единица измерения: проценты.

       Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:

T / Q x 100%

T -количество выпускникв-инвалидов, в i-м году;

Q – общая численность детей-инвалидов школьного возраста по данным регионального Пенсионного фонда, в i-м году.

18. Наименование целевого показателя: Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

Единица измерения: проценты.

       Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:

(H + S) / M x 100%

H - количество общеобразовательных организаций, в которых в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в текущем году;

S – количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, за предыдущие годы;

M – общее количество  общеобразовательных организаций в i-м году.
19. Наименование целевого показателя: Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района.
Единица измерения: проценты.

       Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя:
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, где:

X - численность обучающихся 6-18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах 

N - общая численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района.
20. Наименование целевого показателя: Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения: объекты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: количество отремонтированных общеобразовательных учреждений.

21. Наименование целевого показателя: Доля объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: показатель рассчитывается как отношение количества общеобразовательных организаций района в отчетном финансовом году к общему количеству общеобразовательных организаций района.

22.Наименование целевого показателя:  Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году.
Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя: показатель рассчитывается как отношение количества общеобразовательных организаций района, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году к общему количеству общеобразовательных организаций района.

23. Наименование целевого показателя: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе обучающихся по указанным програмам.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе обучающихся по указанным програмам, рассчитывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, где:
X – численность  обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы  (чел.);

N - общая численность обучающихся по указанным программам общеобразовательных организаций (чел.)

24. Наименование целевого показателя: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе образовательных организаций

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,в общем числе образовательных организаций, рассчитывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, где:
X – численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ед.);

N - общая численность общеобразовательных организаций (ед.)

25. Наименование целевого показателя: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,в общем числе обучающихся по указанным программам.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,в общем числе обучающихся по указанным программам, расситывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, где:
X – численность обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную   информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования    (чел.);

N - общая численность обучающихся (чел.)

26. Наименование целевого показателя: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчетность образовательных учреждений.

Расчет показателя: доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, расситывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, где:
X – численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»    (чел.);

N - общая численность педагогических работников  (чел.)

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

Цель мероприятия: реализация общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными учреждениями.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается реализация федеральных государственных образовательных стандартов;

развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов; развитие систем и средств дистанционного образования, обеспечивающих повышение доступности качественного образования для обучающихся.
Основное мероприятие 2.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам».

Цель мероприятия: реализация адаптированных общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

реализация федеральных государственных образовательных стандартов;

развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов.
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования».

Цель мероприятия: обеспечение получения качественного общего образования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- участие в организационном и информационно-технологическом, инструктивно-методическом обеспечении организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы и в форме единого государственного экзамена;

- участие в организационно-технологическом, инструктивно-методическом и информационно-аналитическом обеспечении проведения регионального мониторинга качества образования; внедрение новых форм оценивания образовательных результатов обучающихся; поддержка участия образовательных учреждений  в федеральных и международных исследованиях оценки качества.
Основное мероприятие 2.4 «Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой».
Цель мероприятия: Обеспечение реализации социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
Основное мероприятие 2.5 «Укрепление материально-технической базы  образовательных учреждений».
Целью мероприятия является:

- удовлетворение потребности населения в качественном общем образовании;

- развитие сети учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения.

В рамках мероприятия предусматривается: проведение текущих ремонтов в учреждениях.
Основное мероприятие 2.6 «Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности».
Цель мероприятия: предоставить единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности. 
Основное мероприятие 2.7 «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования» 

Целью мероприятия является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 В рамках мероприятия предусматривается предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета, включая средства, поступившие из федерального бюджета, на реализацию по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в целях реализации основного мероприятия 2.7 « Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», включающих создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актов залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов - психологов, педагогов - логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголовс учетом особых потребностей детей - инвалидов, установка подъемных устройств (и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение  кабинетов педагога - психолога, педагога - логопеда и педагога - дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты).

Основное мероприятие 2.8 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом» Проведение текущих ремонтов учреждений и софинансирование расходных обязательств между Департаментом образования Вологодской области и Управлением образования Администрации Сокольского муниципального района по реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на:

·  ремонт спортивного зала БОУ СМР «Биряковская средняя общеобразовательная школа»;

· развитие школьного спортивного клуба, созданного в БОУ СМР «Биряковская средняя общеобразовательная школа».

Финансирование данного мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели (целевой субсидии). Предоставление субсидии на иные цели образовательным учреждением представлено в таблице 2 «Предоставление субсидии на иные цели образовательным учреждениям».

Основное мероприятие 2.9 «Организация каникулярного отдыха детей»

Цель мероприятия: развитие системы отхыха детей и их оздоровления.

В рамках мероприятия будет осуществляться финансирование организованных форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Основное мероприятие 2.10. «Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы».

Цель мероприятия: внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам БОУ СМР «Общеобразовательная школа для детей с ОВЗ».

Основное мероприятие 2.11. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».

Цель мероприятия: повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. В рамках данного мероприятия будет предусмотрено повышение квалификации руководящих и педагогических работников БОУ СМР «ООШ № 2».

Основное мероприятие 2.12. «Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)».

Цель: реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования.

В рамках данного мероприятия будет проведен ремонт БОУ СМР «ООШ № 10», БОУ СМР «СОШ № 5». 
Основное мероприятие 2.13 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».

Цель мероприятия: повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на улучшение материально-технического обеспечения школ, в том числе приобретение оборудования, программного обеспечения и иных материальных объектов, необходимых для повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

В рамках данного мероприятия будет предусмотрено приобрение оборудования для БОУ СМР «СОШ № 3».

Основное мероприятие 2.14 «Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности».
    Цель мероприятия: реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования.

В рамках данного мероприятия будет предусмотрен капитальный ремонт БОУ СМР «ООШ № 10». 

 Основное мероприятие 2.15 Федеральный проект «Современная школа».
Цель основного мероприятия: обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, для образовательного процесса.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджету муниципального района на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, для образовательного процесса:

- на приобретение оборудования для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионального обучения в коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям);

- на приобретение оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, диагностических комплексов, коррекционно-развивающих и дидактических средств (при необходимости);

- на приобретение оборудования для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.

Основное мероприятие 2.15 реализуется с 2019 года.

Основное мероприятие 2.16 «Создание условий по организации общего и дошкольного образования».

Цель основного мероприятия: создание условий по организации общего и дошкольного образования (приобретение учебно-лабораторного,цифрового, компьютерного оборудования и мебели). 
Основное мероприятие 2.17 «Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций». 

Цель основного мероприятия: проведение мероприятий по антитеррористической защищенности БОУ СМР «СОШ № 3».
Основное мероприятие 2.18 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
Цель основного мероприятия: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках приобретения средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эфффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов.

Основное мероприятие 2.19 «Реализация регионального проекта «Современная школа».

Цель основного мероприятия: создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Основное мероприятие 2.20 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

В рамках реализации мероприятия предусматривается создание в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей  (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», включающих создание архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах объекта социальной инфраструктуры (оборудование доступными элементами информации об объекте; устройство входных калиток; устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию; установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, дублирование входных лестниц пандусами или

другими устройствами подъема, оборудование входных лестниц поручнями, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, оборудование площадки перед входом в здание навесом; расширение дверных проемов дверей на входе в здание с последующей установкой дверей; устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании, установка звуковых информаторов; установка поручней на лестницах внутри здания, дублирование лестниц внутри здания пандусами или другими

устройствами подъема; расширение дверных проемов дверей с последующей установкой дверей; демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий в местах демонтажа дверей, порогов или устранения перепадов высот, установка перил вдоль стен внутри здания; устройство тактильной разметки на путях движения, дублирование обозначения рельефными знаками; оборудование системой индивидуального прослушивания; оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями,штангами, поворотными или откидными сидениями, крючками (для одежды; костылей и других принадлежностей; двусторонней связью с диспетчерами или дежурным, создание

или оборудование отдельной санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов на кресле-коляске; оборудование комплексной (визуальные, звуковые и тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности; переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом требований СП 136.13330.2012 и СП 59.13330.2016 (установка поручней, расширение

дверных проемов, устранение перепадов высот, порогов, оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и т.д.) и т.д.; оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), учебных кабинетов специальным учебным (специальные учебники

для реализации адаптированных образовательных программ, учебные пособия иматериалы), специальным реабилитационным,специальным

компьютерным оборудованием, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в соответствии учетом разнообразных особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью; оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов) и оснащение специальным
оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей.

Основное мероприятие 2.21 «Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций».

Цель основного мероприятия: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительствр РФ от 02.08.2015 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и форм паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в части проведения следующих мероприятий:
- составление проектно-сметной документации для проведения работ по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Таблица 2

Предоставление субсидии на иные цели образовательным учреждениям
	Наименование основного мероприятия


	Наименование учреждения
	Источник финансирования
	Объем средств на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

	
	
	
	2015
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9

	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

	БОУ СМР «Рабангская ООШ»
	бюджет района
	617,4
	751,5
	0,0
	0,0
	305,0
	569,9

	
	БОУ СМР «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	321,5
	30,1

	
	БОУ СМР «Воробьевская ООШ»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	54,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Двиницкая ООШ»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	694,9
	0,0

	
	БОУ СМР «Кадниковская ООШ»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	684,5

	
	БОУ СМР «СОШ № 1»
	бюджет района
	450,0
	0,0
	0,0
	300,0
	547,8
	725,2

	
	БОУ СМР «ООШ № 2»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	2620,0

	
	БОУ СМР «СОШ № 3»
	бюджет района
	630,6
	0,0
	0,0
	1 599,8
	0,0
	100,0

	
	БОУ СМР «СОШ № 5»
	областной бюджет
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	450,0
	1 161,3
	0,0
	1797,9

	
	БОУ СМР «Архангельская ООШ»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	
	БОУ СМР «Марковская ООШ»
	бюджет района
	0,0
	1,9
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	327,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	610,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	БОУ СМР «ООШ № 10 »
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	208,4
	822,3
	3413,5

	
	БОУ СМР «СОШ № 9 »
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	117,9
	888,7

	
	БОУ СМР «Боровецкая ООШ »
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	260,0

	
	БОУ СМР «Чучковская ООШ »
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	268,4

	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования
	БОУ СМР «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	1 223,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом


	БОУ СМР «Биряковская СОШ»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	620,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Воробьёвская ООШ»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	385,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	115,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
	БОУ СМР «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»


	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	716,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	213,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов
	БОУ СМР «ООШ № 2»


	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	БОУ СМР «СОШ № 5»,БОУ СМР «ООШ № 10»
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	477,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	4 293,0
	0,0
	0,0

	Организация каникулярного отдыха детей


	БОУ СМР «СОШ № 2»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	61,0
	106,8
	0,0

	
	БОУ СМР «СОШ № 5»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	80,8
	81,6
	10,1

	
	БОУ СМР «СОШ № 9»


	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	114,6
	120,6
	3,0

	
	БОУ СМР «ООШ  для обучающихся с ОВЗ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	19,2
	0,0

	
	БОУ СМР «СОШ № 1»


	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	96,0
	96,0
	0,0

	
	БОУ СМР «ООШ № 10»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	48,0
	0,0
	0,0

	
	БОУ СМР «СОШ № 3»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	   0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	144,0
	154,7
	10,5

	
	БОУ СМР «Архангельская ООШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	21,6
	22,4
	0,0

	
	БОУ СМР «Биряковская СОШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	8,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Боровецкая ООШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	12,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Воробьевская ООШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	24,8
	24,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Двиницкая ООШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	8,8
	8,8
	0,0

	
	БОУ СМР «Кадниковская СОШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	121,6


	128,8
	0,0

	
	БОУ СМР «Марковская ООШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	12,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Рабангаская ООШ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	24,0
	24,0
	0,0

	
	БОУ СМР «Чучковская ООШ»


	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	12,0
	0,0

	
	БОУ ДО СМР «ДДТ»
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,5
	0,0

	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	БОУ СМР «ООШ № 10» 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12000,0
	10000,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,7
	416,7



	
	БОУ СМР «СОШ № 5»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	    0,0
	29480,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1228,3



	Федеральный проект «Современная школа»
	БОУ СМР «ООШ  для обучающихся с ОВЗ»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3670,8
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152,9
	0,0

	
	
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176,4
	0,0

	Создание условий по организации  дошкольного и общего образования
	БОУ СМР «ООШ № 10»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 876,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0

	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	БОУ СМР "СОШ № 3"
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	БОУ СМР "СОШ № 3"
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2168,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,4

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,8

	Реализация регионального проекта «Современная школа»


	БОУ СМР "СОШ № 1,3,5" 


	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3217,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1127,3

	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9531,8

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2847,2

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	252,6

	Реализация мероприятий по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) в общеобразовательных организациях области
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4518,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8864,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего


	бюджет района
	1698,0
	753,4
	452,6
	5052,7
	4567,5
	15212,4

	
	областной бюджет
	250,0
	654,0
	1352,0
	4408,0
	20028,9


	47070,4

	
	федеральный бюджет
	0,0


	1220,0


	2573,1


	385,0


	3670,8


	23781,50



IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 муниципальной программы, обоснование объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет: 2045899,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 264034,3 тыс. руб.

2016 год - 273583,4 тыс. руб.

2017 год - 288407,3 тыс. руб.

2018 год - 347808,4 тыс. руб.

2019 год - 398017,5 тыс. руб.

2020 год – 474048,3 тыс. руб.

  из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района: 

425630,6 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 48510,3 тыс. руб.

2016 год - 52943,0 тыс. руб.

2017 год - 65126,4 тыс. руб.

2018 год - 79705,7 тыс. руб.

2019 год - 80573,8 тыс. руб.

2020 год – 98771,4 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии и субвенции: 

1588638,20 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 215524,0 тыс. руб.

2016 год - 219420,4 тыс. руб.

2017 год - 220707,8 тыс. руб.

2018 год - 267717,7 тыс. руб.

2019 год - 313772,9 тыс. руб.

2020 год – 351495,4 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 

31630,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 1 220,0 тыс. руб.

2017 год - 2 573,1 тыс. руб.

2018 год - 385,0 тыс. руб.

2019 год - 3 670,8 тыс. руб.

 2020 год – 23781,5 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в таблице 3.

2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей  подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в таблице 4.

3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий  подпрограммы 2 муниципальной программы представлена в таблице 5.

 Таблица 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование программы/основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Оценка расходов (тыс. руб.), год

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 2
	Развитие общего образования детей
	Всего:
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79705,7
	80573,8
	98771,4

	
	
	Управление образования Администрации района
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79567,6
	80433,7
	98771,4

	
	
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	138,1
	140,1
	0,0

	Основное мероприятие 2.1
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Управление образования Администрации района
	46812,3
	52189,2
	64673,8
	74458,7
	75866,2
	83559,0

	Основное мероприятие 2.2
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3
	Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4
	Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5
	Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений
	Управление образования Администрации района
	1698,0
	753,8
	450,0
	3769,5

	2923,4
	11858,2

	Основное мероприятие 2.6
	Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	Управление образования Администрации района
	    0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.7
	Создание в дошкольных образовательных, общеоб-разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.8


	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом

	Управление образования Администрации района


	0,0
	0,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.9
	Организация каникулярного отдыха детей
	всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	999,5
	1 006,5
	23,6

	
	
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	861,4
	866,4
	23,6

	
	
	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	138,1
	140,1
	0,0

	Основное мероприятие 2.10
	Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
	Управление образования Администрации района 
	0,0
	0,0
	0,2 

	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.11
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.12
	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	477,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.13
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.14
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,7
	1645,0

	Основное мероприятие 2.15
	  Федеральный проект «Современная школа»
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176,4
	0,0

	Основное мероприятие 2.16
	Создание условий по организации дошкольного и общего образования
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0

	Основное мероприятие 2.17
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Основное мероприятие 2.18
	   Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,8

	Основное мероприятие 2.19
	Реализация регионального проекта «Современная школа» 
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1127,3

	Основное мероприятие 2.20
	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.21
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций


	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.22
	Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	252,6

	Основное мероприятие 2.23
	Реализация мероприятий по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) в общеобразовательных организациях области
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4


Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 всего 
	264034,3
	273583,4
	288407,3
	347808,4
	398017,5
	474048,3

	бюджет района 
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79705,7
	80573,8
	98771,4

	федеральный бюджет
	0,0
	1220,0
	2573,1
	385,0
	3670,8
	23781,5

	областной бюджет
	215524,0
	219420,4
	220707,8
	267717,7
	313772,9
	351495,4

	бюджеты  государственных внебюджетных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 5

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов 

	
	
	
	2015 
	2016
	2017
	2018 
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограм-ма 2 


	Развитие общего образования детей


	всего
	264034,3
	273583,4
	288407,3
	347808,4
	398017,5
	474048,3

	
	
	бюджет района
	48510,3
	52943,0
	65126,4
	79705,7
	80573,8
	98771,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1220,0
	2573,1
	385,0
	3 670,8
	23781,5

	
	
	областной бюджет
	215524,0
	219420,4
	220707,8
	267717,7
	313772,9
	351495,4

	Основное мероприятие 2.1 
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	всего
	256756,8
	265892,4
	279335,6
	329304,7
	361094,7
	386228,2    

	
	
	бюджет района
	46812,3
	52189,2
	64673,8
	74458,7
	75866,2
	83559,0

	
	
	областной бюджет
	209944,5
	213703,2
	214661,8
	254846,0
	285228,5
	293805,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8864,0

	Основное мероприятие 2.2
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	всего
	2986,3
	2515,2
	1778,5
	1910,5
	1920,7
	3086,8

	
	
	областной бюджет
	2986,3
	2515,2
	1778,5
	1910,5
	1920,7
	3086,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3


	Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района


	0,0


	0,0


	0,0


	0,0


	0,0


	0,0



	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4 
	Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение 

комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
	всего
	2343,2
	2548,0
	2915,5
	6553,2
	6594,8
	7533,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0


	0,0


	0,0


	0,0


	0,0


	0,0



	
	
	областной бюджет
	2343,2
	2548,0
	2915,5
	6553,2
	6594,8
	7533,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5
	Укрепление материально-технической базы  образовательных учреждений 
	всего
	1948,0
	2627,8
	450,0
	3769,5
	2923,4
	11858,2

	
	
	бюджет района
	1698,0
	753,8
	450,0
	3769,5
	2923,4
	11858,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	250,0
	654,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.6


	Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.7
	Создание в дошкольных образовательных, общеоб-разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  образовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
	всего


	0,0
	0,0
	1974,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	1223,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.8


	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий  для занятий физической культурой и спортом


	всего
	0,0
	0,0
	1002,0
	501,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	620,0
	385,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	380,0
	115,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.9
	Организация каникулярного отдыха детей
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	999,5
	1006,5
	23,6

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	999,5
	1006,5
	23,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.10
	Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
	всего
	0,0
	0,0
	930,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	716,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	213,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района


	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.11


	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов
	всего
	0,0
	0,0
	21,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет


	0,0
	0,0
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.12 
	Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	4770,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	4293,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	477,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.13
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	     0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.14
	Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12599,7
	41125,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 000,0
	39480,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,7
	1645,0

	Основное мероприятие 2.15


	Федеральный проект «Современная школа»


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,1
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 670,8
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152,9
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176,4
	0,0

	Основное мероприятие 2.16


	Создание условий по организации  дошкольного и общего образования


	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 877,6
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 876,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0



	Основное мероприятие 2.17


	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Основное мероприятие 2.18

	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2559,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2168,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,4

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,8

	Основное мероприятие 2.19


	Реализация регионального проекта «Современная школа
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4478,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3217,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134,0

	
	
	бюджет района  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1127,3

	Основное мероприятие 2.20
	 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.21
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.22
	Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12631,6

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	252,6

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2847,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9531,8

	Основное мероприятие 2.23
	Реализация мероприятий по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) в общеобразовательных организациях области
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4519,2

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4518,8



	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

	Наименование подпрограммы 3
	«Развитие дополнительного образования детей»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3
	Управление образования Администрации района

	Соисполнители подпрограммы 3
	-

	Цели подпрограммы 3
	   Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина

	Задачи подпрограммы 3
	- развитие дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения;

- проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования;
- вовлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований;

 - вовлечение муниципальных организаций дополнительного образования в систему независимой оценки качества дополнительного образования

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
	- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;

- доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов, в которых распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей;

- число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований;

- доля муниципальных организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
	2015 - 2020 годы

	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы  3 составляет: 46180,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 4889,7 тыс. руб.

2016 год - 6884,7 тыс. руб.

2017 год - 7503,0 тыс. руб.

2018 год - 6943,3 тыс. руб.

2019 год - 8814,9 тыс. руб.

2020 год – 11145,2 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:  

41367,6 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 4889,7 тыс. руб.

2016 год - 5032,1 тыс. руб.

2017 год - 5503,0 тыс. руб.

2018 год - 6943,3 тыс. руб.

2019 год - 7854,3 тыс. руб.

2020 год – 11145,2 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии: 2102,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 381,8 тыс. руб.

2017 год - 760,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 960,6 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 2 710,8 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 1 470,8 тыс. руб.

2017 год - 1 240,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0, тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Реализация  подпрограммы 3 позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:

- повышение доступности дополнительного образования для детей от 5-18 лет до 70%;
- повышние доли детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов, в которых распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей до 50%


I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Система дополнительного образования района представлена 1 образовательным учреждением. Педагогический коллектив учреждения составляют 19 работников, из них более 70 % имеют высшую и первую квалификационные категории.

Деятельность данного учреждения направлена на создание условий для творческого развития личности обучающихся, адаптации их в быстроменяющемся обществе, приобщение к его культурным и духовным ценностям. Дом детского творчества успешно выполняет воспитательную, социально-педагогическую, познавательную, развивающую и досуговую функции. 

Ежегодно в ДДТ обучается около 3500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Наличие системы дополнительного образования детей - показатель сохранения государственных гарантий доступности и бесплатности образования, создания условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения обучающихся. Основное внимание в системе дополнительного образования сосредоточено на создании условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, программы и времени освоения многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разнообразные потребности.

На текущий момент можно выделить следующие тенденции в развитии системы дополнительного образования: снижение показателей охвата детей всеми направлениями работы по дополнительному образованию. 

Причины снижения показателей: закрытие учреждений дополнительного образования, отсутствие специального оборудования для качественной реализации программ, устаревшая материально-техническая база.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 3 предусматривает решение следующих задач:

- развитие дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения;

- проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования;

- вовлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований;

- вовлечение муниципальных организаций дополнительного образования в систему независимой оценки качества дополнительного образования .
В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к концу 2020 года следующих результатов: 

- повышение доступности дополнительного образования для детей от 5-18 лет до 70%;

- повышние доли детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных  районов, в которых распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей до 50%.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2015 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи,

направленные

на достижение

цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Значение показателей

	
	
	
	
	2014 
	2015
	2016 
	2017
	2018 
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1


	Развитие дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	50
	55
	60
	70
	70
	70
	70

	2
	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования


	Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов, в которых распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей


	%
	0
	0
	0
	10
	15
	20
	50

	3
	Вовлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований


	Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований
	Организация или индивидуальный предприниматель
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	4
	Вовлечение муниципальных организаций дополнительного образования в систему независимой оценки качества дополнительного образования
	Доля муниципальных организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей
	%
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0


Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые общеобразовательными учреждениями в Управление образования Администрации района, данные по Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации района предоставляются по запросу Управления образования Администрации района.

Расчет показателя:

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, рассчитывается в % по формуле:
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, где:

X - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности;

N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет.

2. Наименование целевого показателя: Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов, в которых распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей.
Единица измерения: проценты

Источник информации: отчет образовательной организации. 
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, где

X - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории муниципального района, в котором распространена модель персонифицированного дополнительного образования детей;

N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории района.

3. Наименование целевого показателя: Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований.                                

Единица измерения: организация или индивидуальный предприниматель.

Источник информации: отчет оператора персонифицированного финансирования Управления образования Администрации района.

4. Наименование целевого показателя: Доля муниципальных организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей.

Единица измерения: проценты.

Источник информации: отчет Департамента образования Вологодской области.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям».

Цель мероприятия: реализация дополнительных образовательных программ. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- предоставление субсидии учреждениям, реализующим программы дополнительного образования детей, в рамках исполнения муниципального задания на предоставление услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования детей;

- взаимодействие и сотрудничество учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными школами по внедрению программ дополнительного образования в рамках реализации новых учебных планов;

- расширение направленностей деятельности объединений и открытие новых объединений с учетом социального заказа, расширение комплекса социально значимых массовых мероприятий;

- реализация новых форм деятельности дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей».

Цель мероприятия: обеспечение доступности качественного дополнительного образования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии учреждениям дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципальной работы по организации и проведению массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного).

         «Эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей» и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования всех форм собственности».

Проводимые мероприятия направлены на: 
улучшение материально-технического обеспечения муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение компьютерного оборудования, оборудования для робототехники, 3D - моделирования, программного обеспечения, учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности;
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей, в том числе материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры;

 проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования в Вологодской области, утвержденными приказом Департамента образования области от 10.07.2017 № 2 396.

Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей».

Цель мероприятия: развитие системы дополнительного образования.
В рамках данного мероприятия планируется оснащение и приобретение оборудования для развития разнообразных видов борьбы, а также необходимых ремонтных работ.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 составляет: 46180,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 4889,7 тыс. руб.

2016 год - 6884,7 тыс. руб.

2017 год - 7503,0 тыс. руб.

2018 год - 6943,3 тыс. руб.

2019 год - 8814,9 тыс. руб.

2020 год – 11145,2 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:  

41367,6 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 4889,7 тыс. руб.

2016 год - 5032,1 тыс. руб.

2017 год - 5503,0 тыс. руб.

2018 год - 6943,3 тыс. руб.

2019 год - 7854,3 тыс. руб.

2020 год – 11145,2 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии: 2102,4 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 381,8 тыс. руб.

2017 год - 760,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год – 960,6 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 2 710,8 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 1 470,8 тыс. руб.

2017 год - 1 240,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0, тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств бюджета района приведены в таблице 2.
2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 3 муниципальной программы приведена в таблице 3.

3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий программы 3 муниципальной программы приведены в таблице 4.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	2015
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 3 
	Развитие дополнительного образования детей
	Управление образования Администрации района
	4889,7
	5032,1
	5503,0
	6943,3
	7854,3
	11145,2

	Основное мероприятие 3.1 
	Организация предоставления дополнительного образования детям
	Управление образования Администрации района
	4889,7
	4998,9
	4427,6
	4072,7
	3863,3
	7437,4

	Основное мероприятие 3.2


	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
	Управление образования Администрации района
	0,0
	33,2
	1075,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	Проведение эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования всех форм собст венности
	Управление образования Администрации района


	0,0
	0,0
	1071,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	Основное мероприятие 3.3
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	139,6
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.4
	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства
	Управление образования Администрации района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


         Таблица 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 3 муниципальной программы (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 всего
	4889,7
	6884,7
	7503,0
	6943,3
	8814,9
	11145,2

	бюджет района
	4889,7
	5032,1
	5503,0
	6943,3
	7854,3
	11145,2

	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	960,6
	0,0

	бюджеты  государственных внебюджетных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий программы 3 муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	 
	Оценка расходов 

	
	
	
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 3 
	Развитие дополнительного образования детей
	всего
	4889,7
	6884,7
	7503,0
	6943,3
	8814,9
	11145,2

	
	
	бюджет района
	4889,7
	5032,1
	5503,0
	6943,3
	7854,3
	11145,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	960,6
	0,0

	Основное мероприятие 3.1
	Организация предоставления дополнительного образования детям
	всего
	4889,7
	4998,9
	4427,6
	4072,7
	4823,9
	7437,4

	
	
	бюджет района
	4889,7
	4998,9
	4427,6
	4072,7
	3863,3
	7437,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	960,6
	0,0

	Основное мероприятие 3.2


	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
	всего
	0,0
	1885,8
	3075,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	33,2
	1075,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей
	всего
	0,0
	1885,8
	2004,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	33,2
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	1470,8
	1240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	381,8
	760,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования всех форм собственности
	всего
	0,0
	0,0
	1071,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	1071,4
	2731,0
	3991,0
	3707,8

	Основное мероприятие 3.3
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	139,6
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	139,6
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.4
	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


  Таблица 4.1
Расшифровка финансирования основного мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» за счет средств федерального бюджета (тыс. руб. )
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основное мероп-риятие 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей»
	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей
	Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Вологодской области, утвержденными приказом Департамента образования области от 10.07.2017 № 2396
	55,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	55,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение компьютерного оборудования, оборудования для бразовательной робототехники, 3D-моделирования, программного обеспечения, учебно- наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности
	1 182,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	1 182,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого федеральный бюджет
	1 240,0
	0,0
	0,0
	0,0


Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

(далее - подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

	Наименование подпрограммы 4
	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 4
	Управление образования Администрации района

	Соисполнители программы 4
	-

	Цели подпрограммы 4
	Повышение доступности качественного  образования детей, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

	Задачи подпрограммы 4
	управление системой образования района и обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и повышение социальной защищенности педагогических работников  системы образования

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
	 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании муниципального образования области; 

 - отношение средней  заработной платы педагогических работников  образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогов  муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе

	Сроки реализации подпрограммы 4
	2015-2020

	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы  4 составляет 122289,3 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации:

2015 год - 20565,9 тыс. руб.;

2016 год - 20000,9 тыс. руб.;

2017 год - 24673,6 тыс. руб.;

2018 год - 24403,5 тыс. руб.;

2019 год – 16217,1 тыс. руб.;

2020 год – 16428,3 тыс. руб.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:  

121634,6 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год – 20565,9 тыс. руб.

2016 год – 20000,9 тыс. руб.

2017 год – 24673,6 тыс. руб.

2018 год – 24403,5 тыс. руб.

2019 год – 15562,4 тыс. руб.

2020 год – 16428,3 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии: 654,7 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 654,7 тыс. руб.

2020 год - 0,0  тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 0,0 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
	Реализация подпрограммы 4 позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов: 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании муниципального образования области, 100%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области,  100%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе,  100%


I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Полномочия Управления образования Администрации Сокольского муниципального района в сфере образования отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Подпрограмма 4 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках данной подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

За счет средств федерального и регионального бюджетов может осуществляться софинансирование расходных обязательств в рамках заключаемых с Департаментом образования Вологодской области соглашений.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4 муниципальной программы
Цель подпрограммы 4 - повышение доступности качественного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 4 предусматривает решение следующих задач:

- управление системой образования района и обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и повышение социальной защищенности педагогических работников системы образования.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов: 


       - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании муниципального образования области, 100%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области, 100%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе,  100%.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2015 - 2020 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 муниципальной программы представлено в таблице 1.
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи,

направленные

на достижение

цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед.

измерения
	Значение показателей, годы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Управление системой образования района и обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и повышение социальной защищенности  педагогических работников муниципальной системы образования


	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании муниципального образования области
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100

	2
	
	Отношение средней  заработной платы педагогических работников  образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100

	3
	
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов  муниципальных  организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате  учителей в регионе
	%
	-
	-
	-
	95
	100
	100
	100


Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной подпрограммы 4 муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании муниципального образования области.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчеты о заработной плате педагогических работников образовательных организаций предоставляются руководителем МКУ СМР «ЦОД ОО» до августа 2018 года. с августа 2018 года действует соглашение между образовательными организациями и МКУ СМР  «ЦБУ»
Расчет показателя: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района к среднемесячной заработной плате в общем образовании области.
2. Наименование целевого показателя: Отношение средней  заработной платы педагогических работников  образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области. 

Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчеты о заработной плате педагогических работников образовательных организаций предоставляются руководителем МКУ СМР «ЦОД ОО» до августа 2018 года. С августа 2018 года действует соглашение между образовательными организациями и МКУ СМР «ЦБУ».
Расчет показателя: Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования района к средней заработной плате в области.
3. Наименование целевого показателя: Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчеты о заработной плате педагогических работников образовательных организаций предоставляются руководителем МКУ СМР «ЦОД ОО» до августа 2018 года. С августа 2018 года действует соглашение между образовательными организациями и МКУ СМР «ЦБУ».
Расчет показателя: Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей района к среднемесячной заработной плате учителей в регионе.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы 
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и координация деятельности системы образования в Сокольском муниципальном районе »; «Расходы на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов Администрации».
Цель мероприятия: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных и финансовых процессах, результатах деятельности организации; подготовка данных для составления достоверной финансовой отчетности, используемой инвесторами, кредиторами, поставщиками, покупателями, налоговыми органами и другими заинтересованными сторонами; определение финансовых результатов деятельности организации.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

- руководство отраслью и координация деятельности системы образования в Сокольском муниципальном районе;
- оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности;
- изучение состояния и тенденции развития образовательного процесса в учреждениях образования на основе его анализа и др.;
- в 2016 году в рамках данного мероприятия также предусмотрено расходование средств на содержание и ремонт автотранспортных средств, заработную плату персонала (водители и др.), приобретение ГСМ и запчастей;
- в 2016 году в рамках данного мероприятия также предусмотрено расходование средств на оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.
Основное мероприятие 4.2 «Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования».
Цель мероприятия: оказание всесторонней помощи педагогическим работникам, способствующей их развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности, а также повышение их профессионального мастерства и качества образовательного процесса.
С 2017 года в рамках данного мероприятия также предусматривается расходование средств на содержание и ремонт автотранспортных средств, заработную плату персонала (водители и др.), приобретение ГСМ, запчастей и прочие расходы.
Основное мероприятие 4.3 «Транспортное обеспечение»:
цель мероприятия: организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями до образовательной организации и обратно, а также обеспечение подвоза обучающихся к месту проведения итоговой аттестации, конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального и регионального уровней. Также в целях реализации закона «Об образовании» в части осуществления подвоза обучающихся необходимо приобретение автобуса ПАЗ в 2018 году для подвоза детей БОУ СМР «Чучковская ООШ».

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 4 составляет 122289,3 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год – 20565,9 тыс. руб.

2016 год – 20000,9 тыс. руб.

2017 год – 24673,6 тыс. руб.

2018 год – 24403,5 тыс. руб.

2019 год – 16217,1 тыс. руб.

2020 год – 16428,3 тыс. руб.

- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:  

121634,6 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год – 20565,9 тыс. руб.

2016 год – 20000,9 тыс. руб.

2017 год – 24673,6 тыс. руб.

2018 год – 24403,5 тыс. руб.

2019 год – 15562,4 тыс. руб.

2020 год – 16428,3 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в виде субсидии: 654,7 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год – 654,7 тыс. руб.

2020 год - 0 тыс. руб.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в виде субсидии: 0,0 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в таблице 2. 

2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий программы 4 муниципальной программы приведена в таблице 3.

3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 4 муниципальной программы приведено в таблице 4. 
                                                                                                                                                                                              Таблица 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование программы/основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Оценка расходов (тыс. руб.), год

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 4
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования
	Всего:
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	15562,4
	16428,3

	
	
	Управление образования Администрации района
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	15562,4
	16428,3

	Основное мероприятие 4.1
	Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и координация деятельности системы образования  в Сокольском муниципальном районе
	
	11495,3
	14200,9
	13914,8
	10702,4
	1668,3
	1593,9

	Основное мероприятие 4.1.1
	Обеспечение функционирования казенного учреждения
	МКУ СМР «ЦОД ОО»
	10036,7
	12545,5
	12129,1
	8790,4
	0,00
	0,0

	Основное мероприятие 4.1.2
	Расходы на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов Администрации
	Управление образования Администрации района
	1458,6
	1655,4
	1785,7
	1912,0
	1668,3
	1593,9

	Основное мероприятие 4.2
	Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования
	Управление образования Администрации района
	2499,7
	0,0
	4738,0
	7148,5
	7871,5
	12912,1

	Основное мероприятие 4.3
	Транспортное обеспечение
	Управление образования Администрации района
	6570,9
	5800,0
	6020,8
	6552,6
	6022,6
	1922,3


Таблица 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий программы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

	
	
	
	2015 
	2016
	2017
	2018
	2019 
	2020 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограм-ма 4 
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования
	всего
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	16217,1
	16428,3

	
	
	бюджет района
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	15562,4
	16428,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	654,7
	0,0

	Основное мероприятие 4.1
	Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и координация деятельности системы образования  в Сокольском муниципальном районе
	всего
	11495,3
	14200,9
	13914,8
	10702,4
	1818,3
	1593,9

	
	
	бюджет района
	11495,3
	14200,9
	13914,8
	10702,4
	1668,3
	1593,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1.1
	Обеспечение функционирования казенного учреждения
	всего
	10036,7
	12545,5
	12129,1
	8790,4
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	10036,7
	12545,5
	12129,1
	8790,4
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1.2
	Расходы на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов Администрации
	всего
	1458,6
	1655,4
	1785,7
	1912,0
	1818,3
	1593,9

	
	
	бюджет района
	1458,6
	1655,4
	1785,7
	1912,0
	1668,3
	1593,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2 
	Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования
	всего
	2499,7
	0,0
	4738,0
	7148,5
	8376,1
	12912,1

	
	
	бюджет района
	2499,7
	0,0
	4738,0
	7148,5
	7871,5
	12912,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	504,7
	0,0

	Основное мероприятие 4.3
	Транспортное обеспечение
	всего
	6570,9
	5800,0
	6020,8
	6552,6
	6022,6
	1922,3

	
	
	бюджет района
	6570,9
	5800,0
	6020,8
	6552,6
	6022,6
	1922,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)

	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 всего 
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	16217,1
	16428,3

	бюджет района 
	20565,9
	20000,9
	24673,6
	24403,5
	15562,4
	16428,3

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	654,7
	0,0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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