План по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 г.

БОУ СМР «Воробьёвская ООШ»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации на момент аудита не в полном объеме размещена информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации указанных образовательных программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются. Информация на сайте: http://s19012.edu35.ru/2013-01-28-13-15-29/obrazovanie | - | Директор Гутов А.А. |  |  |
| - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Информация на сайте: http://s19012.edu35.ru/2013-01-28-13-15-29/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost |  |  |  |  |
| Не в полной мере обеспечено функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» Информация на сайте http://s19012.edu35.ru/chasto-zadavaemye-voprosy | 28.12.2019 г. | Директор Гутов А.А. |  |  |
| II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие входной группы пандусом (подъёмной платформой) | Оборудовать помещения образовательной организации входные группы пандусами (подъёмными платформами) | 31.12.2019 г | Директор Гутов А.А. |  |  |
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2019 г | Директор Гутов А.А. |  |  |
| Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 31.12.2019 г | Директор Гутов А.А. |  |  |
| Не обеспечены условия доступности позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: -отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию -отсутствие дублирования надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - отсутствие возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - отсутствие помощи в сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - отсутствие предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Данной категории обучающихся (ограничения по зрению и слуху) в образовательной организации нет | - | Директор Гутов А.А. |  |  |
|  | обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | постоянно | Директор Гутов А.А. |  |  |
|  | предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому на данный момент не требуется | - | Директор Гутов А.А. |  |  |

Директор                                                                              Гутов А.А.