бюджетное общеобразовательное учреждение

Сокольского муниципального района

«Кадниковская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 27.12.2019 № 165

______________Е.А. Гришонкова

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

на 2019 – 2020 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры | Фактический срок реализации |
| 1.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1. ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов | Выполнено http://s19011.edu35.ru/our-school/sved | Декабрь 2019 | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь 2019 |
| 2. Информация о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов | Выполнено http://s19011.edu35.ru/our-school/sved | Декабрь 2019 | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь 2019 |
| 3.№ контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов | Выполнено http://s19011.edu35.ru/our-school/sved | Декабрь 2019 | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь 2019 |
| 4. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Выполнено http://s19011.edu35.ru/our-school/contact?view=form&layout=edit&a_id=405&return=aHR0cDovL3MxOTAxMS5lZHUzNS5ydS9vdXItc2Nob29sL2NvbnRhY3Q= | Январь 2020г. | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещен план ФХД на 2019г., на 2020г. | Январь 2020г |
| 5. Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | В данный момент в школе нет детей, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий | Декабрь | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь, 2019г. Январь-декабрь 2020г. |
| 6. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Выполнено http://s19011.edu35.ru/educationresourses44 | Декабрь | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь, 2019г. |
| 7. Информация о трудоустройстве выпускников | Выполнено http://s19011.edu35.ru/obrazovatelny-dostizheniya-obuchayushchikhsya/sportivnaya-zhizn/743-trudoustrojstvo-vypusknikov | Декабрь | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь, 2019г. Январь-декабрь 2020г. |
| 8. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - раздела "Часто задаваемые вопросы" | Выполнено http://s19011.edu35.ru/gest гостевая книга (часто задаваемые вопросы) | Декабрь | Гришонкова Е.А., директор школы | Размещена информация | Декабрь, 2019г. |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить транспортной доступностью (возможностью доехать до организации на общественном транспорте, наличием парковки) | Общественного транспорта в г. Кадников нет. Для школьного автобуса, который подвозит детей из сельской местности предусмотрено место остановки. | Январь-декабрь 2020 г. | Гришонкова Е.А., директор школы |  | При наличии финансирования возможно оборудование парковки |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |

| 1.Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | В данный момент потребности для стоянки автотранспортных средств инвалидов не существует | Январь-декабрь 2020 г. |  | Гришонкова Е.А. директор школы |  |  | При наличии финансирования возможно оборудование стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) -обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих функционирует В настоящее время детей-инвалидов по зрению, слуху и требующих тьютера в БОУ СМР «Кадниковская СОШ» нет. При наличии детей-инвалидов и при условии финансирования будут проведены мероприятия по созданию специальных условий. По запросу родителей (законных представителей) изыскать возможность предоставления услуги сурдопереводчика и тьютера | Январь-декабрь 2020 г. |  | Гришонкова Е.А. директор школы |  | Обеспечено рабочее состояние альтернативной версии официального сайта организации и в сети «Интернет» для слабовидящих | При наличии финансирования |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% | Организовать деятельность ОО, направленную на формирование положительных качеств работников образовательной организации (вежливость, доброжелательность) через совещания при директоре, собрания работников трудового коллектива | Постоянно | Гришонкова Е.А.., директор школы |  | Проведено совещание при директоре по повышению удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников ОО. |  | В течение года |
| 2.Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100% | Проведение, тренингов, мониторингов на методических объединениях, творческих группах педагогов. Самообразование педагогов. Контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. | Постоянно | Гришонкова Е.А., директор школы, Горбунова Т.Л., заместитель директора школы по УВР |  | Проведено совещание при директоре по повышению удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников ОО. |  | В течение года |
| 3.Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% | Функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. Контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. | Постоянно | Гришонкова Е.А., директор школы, Горбунова Т.Л., заместитель директора школы по УВР |  | Проведено совещание при директоре по повышению удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников ОО. |  | В течение года |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100% | 1.Популяризация и освещение деятельности образовательной организации на информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет. 2. Проведение дня открытых дверей для родителей и общественности. 3. Проведение общешкольных родительских собраний с освещением проводимых мероприятий в школе. 4.Формирование навыков у всех участников образовательных отношений потребления информации, размещённой на сайте. | Постоянно Май 2020г. Сентябрь 2020г. | Горбунова Т.Л., заместитель директора школы по УВР |  | Информация размещается на сайте своевременно. |  | Постоянно |