План по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 г.

БОУ СМР «Рабангскаяй ООШ»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации на момент аудита не в полном объеме размещена информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации указанных образовательных программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются. Информация на сайте: http://s19015.edu35.ru/our-school/obrazovanie/1593-ob-ispolzovanii-pri-realizatsii-ukazannykh-obrazovatelnykh-programm-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij​​​​​​​ | - | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| Не в полной мере обеспечено функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» Информация на сайте http://s19015.edu35.ru/chasto-zadavaemye-voprosy | 25.12.2019 г. | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие входной группы пандусом (подъёмной платформой) | Оборудовать помещения образовательной организации входные группы пандусами (подъёмными платформами) | 31.12.2019 г | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2019 г | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенными дверными проёмами | Оборудовать помещения поручнями, расширенными дверными проемами | 31.12.2019 г | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| Отсутствие специальных кресел-колясок | Не требуется | - | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 31.12.2019 г | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| Не обеспечены условия доступности позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: -отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию -отсутствие дублирования надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - отсутствие возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - отсутствие помощи в сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - отсутствие предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Данной категории обучающихся (ограничения по зрению и слуху) в образовательной организации нет | - | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
|  | обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | постоянно | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
|  | предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому на данный момент не требуется | - | Директор Клубова Е.Н. |  |  |
| III. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, менее 100% | Довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100% | 31.12.2019 г | Директор Клубова Е.Н. |  |  |

Директор                                                                              Клубова Е.Н.