бюджетное общеобразовательное учреждение

Сокольского муниципального района

«Средняя общеобразовательная школа № 3»

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 27.12.2019 № 202

______________С.А.Хвалина

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

на 2019 – 2020 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры |  | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Выполнено http://s19003.edu35.ru/our-school/2012-11-11-09-43-41 | Январь 2020г. | Маракова Н.Н., заместитель директора школы по УВР |  | Размещен план ФХД на 2019г., на 2020г. |  | Январь 2020г |
| 2. Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Выполнено http://s19003.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie1/251-2011-10-16-06-57-03 Повышение квалификации педагогических работников по вопросу применения дистанционных образовательных технологий. Создание условий для получения образования с применением дистанционных образовательных технологий. | Декабрь | Колыгина В.А., заместитель директора школы по УВР |  | Размещена информация |  | Декабрь, 2019г. Январь-декабрь 2020г. |
| Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - раздела "Часто задаваемые вопросы" | http://s19003.edu35.ru/gest | Декабрь | Маракова Н.Н., заместитель директора школы по УВР |  | Размещена информация |  | Декабрь, 2019г. |
| II.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих функционирует http://s19003.edu35.ru/home В настоящее время детей-инвалидов по зрению в БОУ СМР «СОШ №3» нет. При наличии детей-инвалидов и при условии финансирования будут проведены мероприятия по созданию специальных условий. По запросу родителей (законных представителей) изыскать возможность предоставления услуги сурдопереводчика. | Январь-декабрь 2020 г. |  | Хвалина С.А., директор школы |  | Обеспечено рабочее состояние альтернативной версии официального сайта организации и в сети «Интернет» для слабовидящих | При наличии финансирования |
| III. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% | Организовать деятельность ОО, направленную на формирование положительных качеств работников образовательной организации (вежливость, доброжелательность) через совещания при директоре, собрания работников трудового коллектива | Постоянно | Хвалина С.А., директор школы |  | Проведено совещание при директоре по повышению удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников ОО педагогом-психологом. |  | В течение года |
| 2.Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100% | Проведение, тренингов, мониторингов на методических объединениях, творческих группах педагогов. Самообразование педагогов. Контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. | Постоянно | Хвалина С.А., директор школы, Колыгина В.А., заместитель директора школы по УВР |  | Проведено совещание при директоре по повышению удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников ОО педагогом-психологом. |  | В течение года |
| IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100% | 1.Популяризация и освещение деятельности образовательной организации на информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет. 2. Проведение дня открытых дверей для родителей и общественности. 3. Проведение общешкольных родительских собраний с освещением проводимых мероприятий в школе. 4.Формирование навыков у всех участников образовательных отношений потребления информации, размещённой на сайте. | Постоянно Апрель 2020г. Сентябрь 2020г. | Пономарева А.Н., заместитель директора школы по ВР |  | Информация размещается на сайте своевременно. |  | Постоянно |