УТВЕРЖДЕН

Заведующий БДОУ СМР "Детский сад №7"

_________________ Т.А. Секушина

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

БДОУ СМР "Детский сад №7"

на 2021 год

Вся информация на сайте образовательной организации размещена в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» в соответствующих разделах:

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры | Фактический срок реализации |
| Критерий «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным Постановлением Правительства РФ от 10.07. 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» частности: |  |  |  |  |  |  |
| предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования | На сайте размещена информация в разделе "Сведения об образовательном учреждении" в разделе "Документы" категория "Предписания контроль-надзорных органов" подкатегория материалов "Плановые проверки" Продолжение своевременного внесения изменений в информацию о деятельности ОО на сайте | в течение года |  | ответственный за сайт старший воспитатель | информация размещена в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831 в соответствующем разделе: http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/normativno-pravovaya-baza-tt/predpisaniya-kontrol-nadzornykh-organov |  |
| об учебных планах реализуемых ОП | На сайте размещена информация в разделе "Сведения об образовательном учреждении" в разделе "Образование " | в течение года (на 01.09. каждого учебного года) |  | ответственный за сайт старший воспитатель | информация размещена на сайте в соответствующем разделе: http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/obshcheobrazovatelnye-programmy |  |
| аннотации к РПД | На сайте размещена информация в разделе "Сведения об образовательном учреждении" в разделе "Образование " материалы "Рабочие программы педагогов ОО" | в течение года (на 01.09. каждого учебного года) |  | ответственный за сайт старший воспитатель | материалы "Рабочая программа педагогов ОО" и аннотации к ним размещена в соответствующем разделе: http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/obshcheobrazovatelnye-programmy/610-rabochaya-programma-dou |  |
| о методических документах, разработанных ОО | На сайте размещена информация в разделе "Сведения об образовательном учреждении" в разделе "Образование " материалы " О методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса" | в течение года (на 01.09. каждого учебного года) |  | ответственный за сайт старший воспитатель | на сайте представлены методические материалы, разрабатываемые педагогами ДОУ; информация размещена в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831 в соответствующем разделе: http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/obshcheobrazovatelnye-programmy/645-o-metodicheskikh-i-ob-inykh-dokumentakh-razrabotannykh-obrazovatelnoj-organizatsiej-dlya-obespecheniya-obrazovatelnogo-protsessa |  |
| об обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ОВЗ | На сайте доработан (переименован) раздел "Доступная среда", где размещены необходимые документы | в течение года по мере изменения нормативных документов |  | старший воспитатель | На сайте ведется подраздел http://d19110.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie-detej-invalidov |  |
| об условиях питания обучающихся об условиях охраны здоровья обучающихся | На сайте создан раздел "Организация питания". http://d19110.edu35.ru/sovet/organizatsiya-pitaniya В разделе "Локальные акты"- положение "О медицинском обслуживании" где размещены необходимые документы http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/normativno-pravovaya-baza-tt/lokalnye-akty 1. Расширение и обновление информации об условиях питания, охраны здоровья обучающихся в соответствии с новыми СанпиН 2. Обеспечение улучшения условий по охране здоровья детей, информирование родителей о проводимых мероприятий по охране жизни и здоровья детей | январь-февраль 2021 обновление в течение года |  | заведующий старший воспитатель | на сайте создан подраздел "Организация питания" в разделе "Для вас, родители" http://d19110.edu35.ru/sovet/organizatsiya-pitaniya В разделе документы размещены локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности, которые обновляются в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы: ПОЛОЖЕНИЯ - охрана жизни и здоровья детей - о медицинском обслуживании - организация питания http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/normativno-pravovaya-baza-tt/lokalnye-akty |  |
| -о доступе к информационным системам и ИКС | На сайте обновлена информация о доступе к информационным системам и ИКС. | в течение года |  | старший воспитатель | создан соответствующий подраздел, где ведется своевременное обновление информации в соответствии с изменениями http://d19110.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie |  |
| -о наличии специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ | На сайте в разделе "Доступная среда" и в разделе "Материально-техническое обеспечение" расположена "Информация об обеспечении возможности получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ". Имеются паспорт доступности, анкета обследования доступности, порядок оказания помощи инвалидам и другие материалы http://d19110.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie-detej-invalidov 1. Обновление информации о наличии технических средств | в течение года |  | заведующий старший воспитатель | в соответствующем разделе размещена необходимая документация информация обновляется своевременно |  |
| Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в т.ч. время ожидания предоставления услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: Наличие зоны ожидания | Создание комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей мебелью | в течение года |  | заведующий | частично выполнено |  |
| Критерий «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: -Оборудование входных групп пандусами/ подъемными платформами -Наличие выделенных стоянок -Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов -Наличие сменных кресел-колясок -Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению показателей доступности для инвалидов на сайте) Мероприятия будут планироваться исходя из потребностей обучающихся и финансовых возможностей ОО. | в соответствии с планом по мере необходимости |  | заведующий | частично выполнено |  |
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: -Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации -Дублирование надписей и знаков шрифтом Брайля -Возможность предоставления услуг сурдо- / тифлосурдопереводчика - Возможность предоставления услуг дистанционно / на дому |  |  |  |  |  |  |