УТВЕРЖДАЮ

Заведующий БДОУ СМР

«Литегский детский сад»

______________ О.А.Лапина

Приказ № 41 о/д  от 30.07.2021

Отчет

по плану по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году

в бюджетном дошкольном образовательном учре6ждение Сокольского муниципального района

«Литегский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

на  2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным Постановлением Правительства РФ от 10.07. 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», частности: |  |  |  |  |  |
| документ об установлении размера платы | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/197-o-stoimosti-doshkolnogo-obrazovaniya |  |  | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/197-o-stoimosti-doshkolnogo-obrazovaniya | 23.01.2021 |
| о реализуемых уровнях образования | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/334-o-realizuemykh-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programmakh |  |  | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/334-o-realizuemykh-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programmakh | 23.01.2021 |
| о формах обучения |  |  |  |  |  |
| о нормативных сроках обучения |  |  |  |  |  |
| Аннотации к РПД | Разместить на сайте ОО | До 01.02.2021 | Лапина О.А., заведующий | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/ob-annotatsii-k-rabochim-programmam-distsiplin-s-prilozheniem-ikh-kopij | 23.01.2021 |
| о методических документах, разработанных ОО | Разместить на сайте ОО | До 01.02.2021 | Лапина О.А., заведующий | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/137-o-metodicheskikh-dokumentakh-razrabotannykh-oo | 23.01.2021 |
| о численности обучающихся | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/334-o-realizuemykh-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programmakh |  |  | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/obrazovatelnye-programmy/334-o-realizuemykh-osnovnykh-obshcheobrazovatelnykh-programmakh | 23.01.2021 |
| об условиях охраны здоровья обучающихся | Разместить на сайте ОО | До 01.02.2021 | Лапина О.А., заведующий | Размещено на сайте https://d19129.edu35.ru/ourchhome/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/usloviya-okhrany-zdorov-ya-obuchayushchikhsya/379-usloviya-okhrany-zdorov-ya-obuchayushchikhsya | 23.01.2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Предложений нет |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: |  |  |  |  |  |
| Оборудование входных групп пандусами/ подъемными платформами | По состоянию на 01.01.2021г. в контингенте ОО не числятся дети-инвалиды, поэтому данные мероприятия будут осуществляться по мере необходимости в случае появления ребенка-инвалида в контингенте ОО |  | Лапина О.А., заведующий | По состоянию на 01.08.2021г. в контингенте ОО не числятся дети-инвалиды, поэтому данные мероприятия будут осуществляться по мере необходимости в случае появления ребенка-инвалида в контингенте ОО |  |
| Наличие выделенных стоянок |  |  | Лапина О.А., заведующий |  |  |
| Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов |  |  | Лапина О.А., заведующий |  |  |
| Наличие сменных кресел-колясок |  |  | Лапина О.А., заведующий |  |  |
| Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений |  |  | Лапина О.А., заведующий |  |  |
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: |  |  |  |  |  |
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | По состоянию на 01.01.2021г. в контингенте ОО не числится дети-инвалиды по слуху и зрению. Будет осуществляться по мере необходимости в случае появления детей-инвалидов по слуху и зрению |  | Лапина О.А., заведующий | По состоянию на 01.08.2021г. в контингенте ОО не числится дети-инвалиды по слуху и зрению. Будет осуществляться по мере необходимости в случае появления детей-инвалидов по слуху и зрению |  |
| Дублирование надписей и знаков шрифтом Брайля |  |  | Лапина О.А., заведующий |  |  |
| Возможность предоставления услуг сурдо- / тифлосурдопереводчика |  |  | Лапина О.А., заведующий |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Предложений нет |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Предложений нет |  |  |  |  |  |

Заведующий БДОУ СМР «Литегский детский сад»                                         О.А.Лапина