Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления образования

Администрации

Сокольского муниципального района

от  29 декабря 2021 года   №195-о/д

План мероприятий по методическому сопровождению

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района в 2022-2023  учебном году»

(далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Сбор статистических данных и анализ потребности в повышении квалификации учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в разрезе общеобразовательных организаций Сокольского муниципального района | До 01.02. 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Сформирован списочный состав педагогов для прохождения повышения квалификации в разрезе общеобразовательных организаций Сокольского муниципального района |
| 1.2. |  | Участие в повышении квалификации учителей начальных классов по ДПП ПК «Реализация требований ФГОС НОО в работе учителя» (36 ч). | В соответствии с графиком ВИРО | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Обеспечена готовность учителей к реализации обновленных ФГОС НОО в соответствии с планом проведения курсовых мероприятий |
| 1.3. |  | Участие в повышении квалификации учителей–предметников, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-х классах общеобразовательных организаций по ДПП ПК «Реализация требований ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч) | В соответствии с графиком курсовой подготовки ВИРО. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Обеспечена готовность учителей-предметников к реализации обновленных ФГОС ООО в соответствии с планом курсовых мероприятий ВИРО |
| 2. Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в работе рабочих семинаров-совещаний со специалистами органов , осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководителями общеобразовательных организаций. |  | По отдельному плану | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Обеспечено участие специалистов Управления образования и руководителей ОО в данных мероприятиях |
| 2.2. | Участие в стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для членов Штаба родительского общественного контроля и родительской общественности |  | Февраль 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Широкое информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района |
| 2.3. | Участие в проведении регионального семинара для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в рамках Областного педагогического совета |  | Август 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Профессиональное обсуждение и выработка мер для обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района |
| 2.4. | Участие в проведении вебинаров, видеоконференций и методических семинаров для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования. |  | По отдельному графику ВИРО | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Сформирован и направлен в ОО методический контент для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в профессиональную деятельность педагогов |
| 2.5. | Участие в стажировках для педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе на базе стажировочных (методических) площадок в общеобразовательных организациях: -по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования. |  | Апрель-ноябрь 2022 г. По отдельному графику ВИРО | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Формирование компетенции в области использования современных методик и инструментария оценки образовательных результатов |
| 2.6 | Проведение семинаров, совещаний, методических консультаций для руководителей ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | В течение учебного года по отдельному графику ВИРО | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., Зренина С.В., руководители ОО. | Профессиональное обсуждение и выработка мер для обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района |
| 3.Разработка методических материалов для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заполнение чек-листа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования |  | Март 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Заполнен чек- лист готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2. | Использование методических разъяснений по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования рабочих программ по учебным предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания |  | Февраль-март 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. . . | Получены методические разъяснения по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ по учебным предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания |
| 3.3. | Использование методических разъяснений по использованию цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям в образовательном процессе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, разработанных ВИРО. |  | Апрель 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. . | Получены методические разъяснения по использованию цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям в образовательном процессе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |
| 3.4. | Использование методических разъяснений по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; |  | Август 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Получены методические разъяснения по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; |
| 4.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в проведении анализа учебников, используемых в регионе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в переходный период. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования. |  | Январь 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Получена аналитическая справка по использованию учебников в образовательной деятельности для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района в переходный период |
| 4.2. | Участие в деятельности стажировочных (методических) площадок по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на базе общеобразовательных организаций. |  | Январь-февраль 2022 г., далее-постоянно по графику ВИРО | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Отработаны модели введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на базе общеобразовательных организаций |
| 4.3. | Участие в проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области |  | Май 2022 г. август 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Аналитическая справка по оценке готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в Сокольском муниципальном районе |
| 4.4. | Участие в проведении анализа основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций Вологодской области, по результатам анализа разработка адресных методических для общеобразовательных организаций |  | Август-сентябрь 2022 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Получение адресных методических рекомендаций по совершенствованию содержания основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС начального общего в ОО области |
| 4.5. | Участие в мониторинге исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году |  | До 10 июля 2023 г. | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Получение аналитического отчета по итогам мониторинга |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района, о выполнении настоящего плана-графика на сайте Управления образования Администрации Сокольского муниципального района |  | По мере поступления | . Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Размещена актуальная информация по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |
| 5.2. | Выборочная экспертиза сайтов общеобразовательных организаций в части размещения нормативных документов по обеспечению введения обновленных ФГОС (приказы ОО, основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленных ФГОС) |  | Август-сентябрь 2022 г., далее-постоянно | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО. | Аналитическая справка по состоянию сайтов общеобразовательных организаций в части размещения нормативных документов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |
| 5.3. | Подготовка пресс-релизов и широкое информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района. |  | ежеквартально | Дресвянкина Е.В., Шахова М.А., руководители ОО | Широкое информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего на сайтах общеобразовательных организаций Сокольского муниципального района |
|  | 6.Сопровождение деятельности профессиональных педагогических сообществ |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в виртуальных методических кабинетах ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, сетевых профессиональных сообществах педагогов Сокольского муниципального района |  | постоянно | Зренина С.В., учителя-методисты, руководители РМО | Обеспечена разработка и размещение информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |
| 6.2. | Проведение сетевых консультаций в базе сетевых профессиональных сообщества для педагогических работников по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения обновленных ФГОС. |  | постоянно | Зренина С.В., учителя-методисты, руководители РМО | Оказана оперативная адресная поддержка педагогам по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |